## 說明
建大工業_經銷商平台專案｜0618期中待修正文件 客戶註記 修訂清單與範圍風險判斷表
草稿 Draft v0.1｜製表：員工_02_文件資料助理（Cowork 協助彙整）｜製表日期：2026-06-18
【本表性質與限制】
1. 本表彙整自客戶於 0618 期中待修正文件 4 份 PDF（DOC-01、DOC-02、DOC-03、DOC-06）中的真實註解（Highlight／StrikeOut／Caret／Text），已排除 /Link（目錄連結）與 /Popup（重複內容）等非實質註記。
2.「0618期中待修正文件」中不含 DOC-04、DOC-05，故本表亦不含這兩份文件。
3.「是否屬於原範圍」欄位為 Cowork 依註記內容與既有文件脈絡所做之初步研判，並非依據正式合約／SOW 比對之結論——本工作區目前未取得建大工業專案合約或範圍確認文件，因此標示為「初判：XX，待確認」，所有最終範圍認定仍須由使用者（Jenny）或專案分析師依合約確認。
4. 本表僅做盤點與風險標示，Cowork 尚未、也不會直接修改任何 Word 文件；逐份修訂之決策與執行屬下一階段工作。
5. 原始客戶檔案（C:\Users\jenny.lu\Documents\建大輪胎專案\...）維持不動，本表為盤點分析之輸出，存放於 91 跨員工協作區草稿層，尚未送入 90 正式交付成果區。
【工作表索引】
・01_修訂清單：逐筆列出 4 份文件的客戶註記內容，含頁碼、類型、初判建議、是否需你確認。
・02_風險判斷表：彙整跨文件／高風險項目（含可能的範圍外要求、文件間矛盾、內部單位協調風險等）。
・03_統計總覽：各文件註記數量統計。

## 01_修訂清單
文件 | 頁碼 | 註記類型 | 客戶註記內容 | 初判分類 | 是否屬於原範圍（初判，待確認） | 建議處理方式 | 是否需你確認 | 備註／交叉參照 | 需要我確認的最新回覆
DOC-01 專案範圍與需求規格書 | 4 | Highlight | 營業五部 | 文字勘誤／單位名稱 | 初判：屬原範圍（更正既有內容），待確認 | 逐份修Word時直接更正單位名稱 | 否
DOC-01 專案範圍與需求規格書 | 8 | Highlight | Kenda Tianjin | 文字勘誤／名稱對照 | 初判：屬原範圍（更正既有內容），待確認 | 核對工廠英文名稱並修正 | 否
DOC-01 專案範圍與需求規格書 | 8 | Highlight | 建大天津廠 | 文字勘誤／名稱對照 | 初判：屬原範圍（更正既有內容），待確認 | 核對工廠中文名稱並修正 | 否
DOC-01 專案範圍與需求規格書 | 8 | Highlight | 內胎/無內胎 | 規格細項（產品屬性分類） | 初判：屬原範圍（既有分類補充），待確認 | 確認產品分類欄位是否需新增「內胎/無內胎」屬性並更新表格 | 是 | 可能影響產品分類資料模型，建議與02需求缺口分析欄位對照 | 同意調整
DOC-01 專案範圍與需求規格書 | 8 | Highlight | TPI(簾布密度) | 規格細項（產品屬性分類） | 初判：屬原範圍（既有分類補充），待確認 | 確認是否需新增TPI規格欄位 | 是 | 與上一筆同一脈絡，建議合併確認 | 同意調整
DOC-01 專案範圍與需求規格書 | 10 | Highlight | 訂單拆單依報價單編號+包裝部門)進行訂單拆單作業. | 業務規則澄清 | 初判：屬原範圍（既有規則澄清），待確認 | 依此用語更新拆單邏輯說明文字 | 否 | 與DOC-06 p4 註記呼應，見風險表R-02
DOC-01 專案範圍與需求規格書 | 10 | Highlight | 包裝部門(非包裝代號) | 用語修正（術語一致性） | 初判：屬原範圍（用語修正），待確認 | 全文檢查「包裝代號」/「包裝部門」用語是否一致並修正 | 否 | 與DOC-06 p4 註記為同一術語議題，見風險表R-02
DOC-01 專案範圍與需求規格書 | 10 | Highlight | ox 許啟裕 | 人員／窗口資訊 | 不適用（人員資訊標註） | 確認是否需在文件中標註此聯絡人 | 否
DOC-01 專案範圍與需求規格書 | 11 | Highlight | 代理商的主帳號才可查看二級代理商的資料.一級代理商的「財務/業務/採購帳號」不能查看二級代理商的資訊. | 權限規則澄清 | 初判：屬原範圍（回覆既有疑問），待確認 | 補入子帳號權限分級規則說明，並回饋至02需求缺口分析R01 | 否 | 此註記回答了02分析中R01「子帳號權限分級規則未說明」的缺口，建議同步更新02
DOC-01 專案範圍與需求規格書 | 11 | Highlight | 需要此功能,因特殊報價單(伙伴雲-免費樣品單)由業務或助理在平台下單轉單. | 功能確認（伙伴雲報價單） | 初判：需確認是否新增/已在範圍內 | 確認此功能是否與DOC-02 p11註記（伙伴雲報價單目前不顯示）一致，避免兩文件矛盾 | 是 | 與DOC-02 p11註記疑似矛盾，見風險表R-01 | 幫我用【螢光底色】標示，會議上討論
DOC-01 專案範圍與需求規格書 | 14 | Highlight | 需搭配KENDA BPM表單流程進签測試,才能UAT. | 新增整合相依性 | 初判：可能屬範圍外（新增系統整合相依），待確認 | 確認KENDA BPM串接是否在原合約範圍內，是否影響UAT時程 | 是 | 新增與內部BPM系統的整合測試相依，見風險表R-03 | 有BPM串接的這件事，幫我寫一版更正內容
DOC-01 專案範圍與需求規格書 | 15 | Highlight | 缺公司別 | 資料欄位缺漏 | 初判：屬原範圍（欄位補齊），待確認 | 確認規格表格是否需新增「公司別」欄位（共3處同類註記） | 否 | 頁15共出現3次同類註記，建議合併處理
DOC-01 專案範圍與需求規格書 | 15 | Highlight | 缺公司別 | 資料欄位缺漏 | 初判：屬原範圍（欄位補齊），待確認 | 同上 | 否 | 同上
DOC-01 專案範圍與需求規格書 | 15 | Highlight | 缺公司別+客代 | 資料欄位缺漏 | 初判：屬原範圍（欄位補齊），待確認 | 確認規格表格是否需新增「公司別+客代」唯一值欄位 | 否
DOC-01 專案範圍與需求規格書 | 16 | Highlight | 需提示錯誤訊息,以利操作人員清楚知悉訂單轉單失敗. | 功能細化（錯誤處理） | 初判：屬原範圍（功能細化），待確認 | 於規格書補充錯誤訊息顯示規則 | 否 | 對應02分析流程斷點「ERP擋單錯誤訊息未定義」
DOC-01 專案範圍與需求規格書 | 17 | Highlight | 建大(1)不扣廢胎處理費,建豐(F)要扣廢胎處理費. | 業務規則澄清 | 初判：屬原範圍（業務規則澄清），待確認 | 更新規格書中公司別與廢胎費規則對照表，並與DOC-03 p10/11一致性核對 | 否 | 與DOC-03 p10/p11、DOC-06 p4 為同一業務規則，建議統一彙整為單一規則表，見風險表R-04
DOC-01 專案範圍與需求規格書 | 20 | Highlight | 公司別+客代=唯一值 | 資料模型規則 | 初判：屬原範圍（資料規則澄清），待確認 | 更新資料模型唯一值規則說明 | 否
DOC-01 專案範圍與需求規格書 | 20 | Highlight | 無三層報價的功能需求.目前已確定購物車轉ERP訂單拆單邏輯=報價單編號+包裝部門 | 既有疑問之回覆／範圍排除確認 | 初判：屬原範圍（澄清並排除三層報價功能），待確認 | 更新規格書，明確排除「三層報價」功能，並回饋至02/99待確認事項 | 否 | 此註記回覆了1.0舊版註記中「我沒印象有談及三層報價功能」之提問，建議同步關閉該待確認事項
DOC-01 專案範圍與需求規格書 | 21 | Highlight | 請修改為:經銷商網路下單平台_教育訓練說明會 | 文字／標題修正 | 初判：屬原範圍（標題修正），待確認 | 修正文件標題用語 | 否
DOC-01 專案範圍與需求規格書 | 21 | StrikeOut | (無文字內容，需看頁面圖片確認標示位置) | 刪除標示（內容待確認） | 待確認（無法由註解物件取得文字，需比對頁面影像） | 需另行比對該頁PDF視覺內容才能判斷刪除範圍 | 是 | StrikeOut註記未附文字內容，建議後續處理時開啟原PDF頁面影像確認 | 與下一列Caret相同
DOC-01 專案範圍與需求規格書 | 21 | Caret | KENDA經銷商下單平台後續如於測試、操作流程或實際業務情境中有需優化或調整之處，由艾創點團隊持續與 KENDA團隊 討論確認，並依雙方共識進行修正，直至符合需求。 | 新增條款（開放式義務） | 初判：高度疑似超出原範圍／屬合約性質條款，需確認 | **不建議逕行接受**，建議先由使用者（Jenny）／GPT 角色判斷是否構成無上限後續優化義務，再決定是否納入文件 | 是 | 此為插入式新條款，措辭近似「持續優化直至符合需求」之開放式承諾，可能造成驗收標準模糊、後續修改範圍無上限，財務與時程風險高，列入風險表R-05，強烈建議列為最優先確認項 | 不能加入承諾； 維持註記+【螢光底色】標示，我要回報
DOC-01 專案範圍與需求規格書 | 22 | Highlight | 指的是業務人員登入Odoo可查看完整記錄? | 釐清既有疑問 | 初判：屬原範圍（回覆既有問題），待確認 | 確認Odoo查看完整記錄之對象為業務人員後，更新規格書用語 | 否 | 對應1.0舊版註記「能否在Odoo上可查看完整記錄?」 | 幫我改用，螢光底色】標示，要確認功能
DOC-01 專案範圍與需求規格書 | 22 | Highlight | Bohaw林柏豪 | 人員／窗口資訊 | 不適用（人員資訊標註） | 確認是否需在文件中標註此聯絡人 | 否
DOC-01 專案範圍與需求規格書 | 22 | Highlight | ox許啟裕 | 人員／窗口資訊 | 不適用（人員資訊標註） | 確認窗口資訊是否需更新 | 否 | 對應1.0舊版被刪除之「建大業務(ox許啟裕)及主要使用者(dushen楊喬棋)」標註
DOC-01 專案範圍與需求規格書 | 24 | Highlight | 釐清並定義:非「包裝代號」,而是以「包裝部門」,做為拆單依據. | 用語修正（術語一致性） | 初判：屬原範圍（用語修正），待確認 | 與頁10、DOC-06 p4 合併處理，統一全文用語 | 否 | 與本表頁10、DOC-06 p4 為同一術語議題，見風險表R-02
DOC-01 專案範圍與需求規格書 | 24 | Text | 一「組」改為一「級」 | 用語修正 | 初判：屬原範圍（用語修正），待確認 | 全文檢查「一組」是否應統一改為「一級」 | 否
DOC-01 專案範圍與需求規格書 | 24 | Text | 補充購物車及訂單查詢時若選擇不顯示金額時亦不得顯示出總金額. | 功能細化（金額顯示權限） | 初判：屬原範圍（功能細化），待確認 | 於規格書補充「不顯示金額」規則需同步隱藏總金額 | 否 | 與既有「依帳號權限選擇顯示與否」規則一致，屬細化非新功能
DOC-01 專案範圍與需求規格書 | 25 | Text | 目前各胎別顯示模式要能選擇並設定:例如:BC/MC客戶大部份都是以金額做為任務額計算達成率.PCR客戶大部份都是以銷售量做為任務量計算達成率.這部份沒有看到控制點. | 新增可設定業務邏輯（KPI計算模式） | 初判：疑似超出原範圍／新增可配置功能，需確認 | 確認「依胎別可設定達成率計算模式（金額/銷售量）」是否為新需求，或屬既有業績查詢功能應有但未說明的細節 | 是 | 屬潛在新功能（可配置邏輯），影響業績查詢API與後台設定，列入風險表R-06 | 幫我改用，螢光底色】標示，要確認功能 這部分應該可以配合
DOC-02 功能規格書畫面規格書 | 5 | Highlight | 建大輪胎(KENDA Tires) | 文字勘誤／命名 | 初判：屬原範圍（命名修正），待確認 | 統一品牌名稱用語 | 否
DOC-02 功能規格書畫面規格書 | 11 | Text | 下單功能:報價單預設「一般報價」,未來若增加「伙伴雲報價單」不顯示. | 功能規則／時程語意 | 初判：需確認與DOC-01 p11是否矛盾 | 與DOC-01 p11「需要此功能...由業務或助理在平台下單轉單」交叉確認伙伴雲報價單究竟是「現在需要」還是「未來才顯示」 | 是 | 與DOC-01 p11註記疑似矛盾，見風險表R-01，建議優先請客戶澄清 | 幫我改用，螢光底色】標示，備註何時需要?後台要怎麼設定?
DOC-02 功能規格書畫面規格書 | 15 | Highlight | 刪除「可空白」字樣. | 文字刪除 | 初判：屬原範圍（文字修正），待確認 | 刪除指定字樣 | 否
DOC-02 功能規格書畫面規格書 | 19 | Highlight | 需要轉出指配地點01代表的地址? | 釐清既有設計 | 初判：屬原範圍（規格細節澄清），待確認 | 確認「指配地點01」對應地址欄位並補充說明 | 否 | 與DOC-06 p3「指配地點預設值為01」可合併確認
DOC-02 功能規格書畫面規格書 | 23 | Highlight | 獎金:1.固定:月/季/年獎金2.販促:季度通案+個案3.其它獎金 | 規格細化（獎金結構） | 初判：屬原範圍（規格細化），待確認 | 依此結構補充獎金查詢功能之分類規格，建議與02分析R05對照 | 是 | 結構較複雜，建議使用者確認此分類是否完整、是否需要對應後台設定畫面
DOC-02 功能規格書畫面規格書 | 24 | Highlight | 建議改為起迄年月,顯示符合期間的各項目總合 | 介面調整建議 | 初判：屬原範圍（介面調整），待確認 | 依建議調整查詢條件與顯示邏輯 | 否
DOC-02 功能規格書畫面規格書 | 28 | Highlight | 格式與我司商企課謝雯萱規劃的劃面不一致. | 內部單位協調風險 | 初判：風險項目，非單純文字修訂，需確認 | 請客戶先內部對齊「商企課」與本專案規劃版本，再回饋統一畫面規格，避免依不同基準各自修改 | 是 | 涉及建大工業內部另一單位（商企課）規劃版本衝突，列入風險表R-07
DOC-02 功能規格書畫面規格書 | 29 | Highlight | 與我司商企課謝雯萱規劃的項目不一致. | 內部單位協調風險 | 初判：風險項目，非單純文字修訂，需確認 | 同上，與頁28合併處理 | 是 | 與頁28同一風險，見風險表R-07
DOC-02 功能規格書畫面規格書 | 32 | Highlight | 要顯示PD000代表的意義是什麼? | 釐清既有設計 | 初判：屬原範圍（規格細節澄清），待確認 | 確認PD000代碼定義並補充說明 | 否
DOC-02 功能規格書畫面規格書 | 33 | Highlight | 除顯示代碼外,也要同步顯示代碼說明 | 介面細化 | 初判：屬原範圍（介面細化），待確認 | 於畫面規格補充代碼說明欄位 | 否
DOC-02 功能規格書畫面規格書 | 37 | Highlight | 不含KC/KT...等海外工廠 | 範圍界定澄清（排除項目） | 初判：屬原範圍（範圍排除澄清），需確認排除清單完整性 | 確認海外工廠排除清單是否完整並更新規格書 | 是 | 屬範圍邊界澄清，建議確認排除清單是否會影響既有規劃
DOC-02 功能規格書畫面規格書 | 40 | Highlight | 終端品牌=建大輪胎(KENDA Tires) | 命名定義 | 初判：屬原範圍（命名定義），待確認 | 於規格書補充品牌定義 | 否
DOC-03 系統架構文件 | 3 | Highlight | 艾創點測試機已上線 | 狀態備註（非規格變更） | 不適用（狀態說明，非規格內容） | 僅供專案進度參考，無需修改文件內容 | 否
DOC-03 系統架構文件 | 5 | Highlight | 廣告資產申請及查詢/各式廣告資產合約下載 | 功能說明補充／可能新模組 | 初判：需確認是否屬既有店招申請功能延伸或新模組 | 確認「廣告資產管理」是否為店招申請功能的細化說明，或屬新增模組 | 是 | 若屬新模組，需確認是否在原合約範圍內
DOC-03 系統架構文件 | 9 | Highlight | 販促獎金/季獎金/年獎金要如何呈現? | 釐清既有設計 | 初判：屬原範圍（規格細節澄清），待確認 | 與DOC-02 p23獎金結構說明合併回覆 | 否 | 與DOC-02 p23同屬獎金顯示議題，建議合併處理
DOC-03 系統架構文件 | 10 | Highlight | KF單價含廢胎費/KD單價不含廢胎費 | 業務規則用語（公司代碼對照） | 初判：屬原範圍（規則澄清），待確認 | 確認KF/KD代碼與DOC-01「建大(1)/建豐(F)」對應關係是否一致後，統一寫入規則彙整表 | 是 | 與DOC-01 p17、本文件p11、DOC-06 p4 同屬廢胎費扣款規則，建議統一彙整為單一規則表，見風險表R-04
DOC-03 系統架構文件 | 10 | Highlight | 分類公告,主要是針對各公司別+各胎別業務人員要對客戶Push的公告及最新消息.並非以公司別區分. | 功能細化（公告分類邏輯） | 初判：屬原範圍（既有功能細化），待確認 | 依此澄清更新公告功能分類邏輯說明 | 否
DOC-03 系統架構文件 | 11 | Highlight | KF單價內含廢胎費,需要扣減,KD單價外加廢胎費,不需要扣減. | 業務規則澄清（同頁10延伸） | 初判：屬原範圍（規則澄清），待確認 | 與頁10同一規則，合併彙整為單一規則表 | 否 | 見風險表R-04
DOC-03 系統架構文件 | 12 | Highlight | 需要判斷經銷商對應的公司別+胎別,來顯示人機介面及語系 | 既有功能規則 | 初判：屬原範圍（既有規則補充），待確認 | 於系統架構文件補充此判斷邏輯說明 | 否
DOC-03 系統架構文件 | 21 | Highlight | 現行規劃即需預留V4多公司別全球語系的人機介面功能. | 未來階段需求／架構預留要求 | 初判：疑似超出原範圍（要求現階段預留未來V4功能），需確認 | 確認此為「僅架構預留彈性」或「需現階段實作」，並確認是否在原合約工作量內 | 是 | 可能要求現階段開發即需考量未來V4多公司別全球語系架構，屬潛在額外工作量，列入風險表R-08，強烈建議與使用者確認後再回覆客戶
DOC-06 經銷商下單操作流程手冊 | 1 | Highlight | 只有下單操作流程,但缺少其它功能的說明 | 文件完整性缺口 | 初判：屬原範圍（文件補充要求），但可能增加文件撰寫工作量，需確認 | 確認手冊是否需擴充至涵蓋下單以外之其他功能操作說明，並評估工作量 | 是 | 若需大幅擴充手冊範圍，建議先與使用者確認工作量是否在原報價範圍內
DOC-06 經銷商下單操作流程手冊 | 3 | Text | 指配地點預設值為01 | 預設值規格澄清 | 初判：屬原範圍（規格澄清），待確認 | 補入操作手冊預設值說明，並與DOC-02 p19合併確認 | 否 | 與DOC-02 p19「需要轉出指配地點01代表的地址」相關，建議合併確認
DOC-06 經銷商下單操作流程手冊 | 3 | Text | 若沒有維護或選擇,預設值為當月最後一日. | 預設值規格澄清 | 初判：屬原範圍（規格澄清），待確認 | 補入操作手冊預設值說明 | 否
DOC-06 經銷商下單操作流程手冊 | 4 | Highlight | 取消廢胎費做為拆單邏輯 | 業務規則變更（拆單邏輯） | 初判：屬原範圍（澄清排除項），待確認 | 確認拆單邏輯是否本就不含廢胎費（與既有「報價單編號+包裝部門」邏輯一致），更新手冊用語 | 是 | 屬邏輯排除性澄清，但因涉及拆單核心邏輯，建議明確书面確認後才更新文件
DOC-06 經銷商下單操作流程手冊 | 4 | Text | 36指的是包裝代號,並非包裝部門,應顯示該語系的包裝說明(裸裝+1張Sticker). | 用語澄清（術語一致性，需細辨） | 初判：屬原範圍但用語易混淆，需確認 | 確認「36」代碼本身為包裝代號，但拆單依據用「包裝部門」，兩者為不同概念，避免與頁10/24的术语修正方向混淆 | 是 | 與DOC-01 p10/p24「包裝部門(非包裝代號)」表面用語相反，但指涉對象不同（代碼值 vs 拆單依據），易混淆，見風險表R-02，建議統一彙整說明後再回覆客戶

## 02_風險判斷表
風險編號 | 來源文件／頁碼 | 風險標題 | 風險描述 | 風險類型 | 影響程度 | 建議對策 | 需確認對象／狀態
R-01 | DOC-01 p11 與 DOC-02 p11 | 伙伴雲報價單支援時程矛盾 | DOC-01 p11 註記表示「需要此功能」（伙伴雲-免費樣品單可在平台下單轉單），DOC-02 p11 註記卻表示「報價單預設一般報價，未來若增加伙伴雲報價單不顯示」——兩處對「現在是否需要」的描述方向相反。 | 跨文件矛盾／規格不一致 | 中～高 | 優先請客戶（ox或dushen）以書面方式澄清：伙伴雲報價單是否為本期上線範圍的必要功能，或僅為未來保留項目；確認後同步修正兩份文件用語一致 | 待確認
R-02 | DOC-01 p10/p24、DOC-06 p4 | 「包裝代號」與「包裝部門」用語混用風險 | DOC-01多處強調拆單依據應為「包裝部門」非「包裝代號」；但DOC-06 p4 指出「36」這個值本身是「包裝代號」非「包裝部門」。兩者談的可能是不同層次（拆單邏輯欄位 vs 代碼定義），但用語表面相反，容易在逐份修訂時改錯方向。 | 用語／術語一致性風險 | 中 | 修訂前先建立單一「包裝代號 vs 包裝部門」定義對照表，確認兩者分別用於哪些欄位／邏輯，再統一套用到所有文件，避免各自修改造成新的不一致 | 待確認
R-03 | DOC-01 p14 | 新增 KENDA BPM 表單流程整合相依 | 註記要求「需搭配KENDA BPM表單流程進签測試,才能UAT」，屬於與客戶內部既有系統（BPM）的新整合相依，原規格書／合約範圍是否包含此整合工作未知。 | 範圍／時程風險 | 高 | 確認此BPM串接需求是否在原報價與合約範圍內；若否，需評估是否構成增項，並確認對UAT與Go Live時程之影響 | 待確認
R-04 | DOC-01 p17、DOC-03 p10/p11、DOC-06 p4 | 廢胎費扣款規則多處表述，代碼對應需統一核實 | 「建大(1)不扣／建豐(F)要扣」（DOC-01）與「KF含廢胎費需扣減／KD不含免扣減」（DOC-03）為同一業務規則的不同代碼表述方式，目前推斷 建大=KD（不扣）、建豐=KF（要扣）邏輯一致，但未經客戶逐字確認，存在誤判風險。 | 規則一致性風險（尚無證據顯示矛盾，但需逐字核實） | 中 | 請客戶或專案分析師明確確認「1/F」與「KD/KF」兩組代碼的對應關係，建立單一權威規則表後，所有文件依此表統一修訂，不可逐份各自判斷 | 待確認
R-05 | DOC-01 p21（Caret 插入） | 插入開放式「持續優化直至符合需求」條款 | 客戶以插入號方式新增一段文字：「...如於測試、操作流程或實際業務情境中有需優化或調整之處，由艾創點團隊持續與KENDA團隊討論確認，並依雙方共識進行修正，直至符合需求。」此為近似合約承諾的開放式義務條款，並非單純文字勘誤。 | 範圍／財務風險（最高優先） | 高 | **不建議逕行採納寫入文件**。建議先升級至使用者（Jenny）及/或法務角色判斷：此條款是否會被解讀為「無上限後續優化承諾」，若採納可能使驗收標準模糊、後續修改義務無上限。建議的回應方向：改為有界定的「驗收後一定期間內之合理範圍內優化」或直接保留現行文字，待與客戶口頭/書面確認意圖後才決定是否寫入 | 待你決定（最高優先）
R-06 | DOC-01 p25 | 依胎別可設定達成率計算模式（金額/銷售量） | 註記指出「BC/MC客戶大部份以金額做為任務額計算達成率，PCR客戶大部份以銷售量做為任務量計算達成率，這部份沒有看到控制點」——暗示需新增「依胎別可設定KPI計算模式」的後台配置功能，目前規格書未見對應控制點設計。 | 範圍／新功能風險 | 中～高 | 確認此為既有業績查詢功能本就該有的細節（範圍內），或是要求新增一個可配置的後台規則引擎（範圍外增項）；如屬後者建議另計工作量 | 待確認
R-07 | DOC-02 p28/p29 | 與建大工業內部「商企課」規劃版本不一致 | 兩處註記皆指出畫面格式或項目「與我司商企課謝雯萱規劃的不一致」，顯示建大工業內部可能存在另一條並行的規劃／設計版本，若本專案依目前規格修改，可能仍與商企課版本衝突，造成重工。 | 內部協調風險（客戶端） | 中～高 | 建議請客戶（dushen/ox）先在其內部完成與商企課的版本對齊，再統一回饋單一版本給艾創點，避免艾創點依不同基準來回修改；此風險不應由艾創點承擔協調責任 | 待確認，建議列為對客戶的正式提問
R-08 | DOC-03 p21 | 要求現階段預留 V4 多公司別全球語系架構 | 註記「現行規劃即需預留V4多公司別全球語系的人機介面功能」，要求本期（V?）開發即考量未來V4階段的多公司別全球語系架構，可能超出本期合約範圍，構成額外架構設計工作量。 | 範圍／財務風險 | 高 | 確認「預留」之具體定義——是僅要求架構具備擴充彈性（成本低），還是要求現階段即實作多語系框架（成本高）；建議與使用者確認是否在原合約範圍內，避免免費承接未來階段工作 | 待你決定（高優先）

## 03_統計總覽
各文件註記數量統計（已排除 /Link、/Popup）
文件 | Highlight | StrikeOut | Caret | Text | 合計（實質註記） | 原始註解總數（含Link/Popup）
DOC-01 專案範圍與需求規格書 | 24 | 1 | 1 | 3 | 29 | 76
DOC-02 功能規格書畫面規格書 | 11 | 0 | 0 | 1 | 12 | 43
DOC-03 系統架構文件 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 34
DOC-06 經銷商下單操作流程手冊 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12
合計 | 46 | 1 | 1 | 7 | 55 | 165
備註：0618期中待修正文件僅含 DOC-01、02、03、06，不含 DOC-04、DOC-05。