## 說明
建大工業_經銷商平台專案｜0618期中待修正文件 客戶註記 修訂清單與範圍風險判斷表
草稿 Draft v2.0｜製表：Cowork 協助彙整｜原版 v0.1：2026-06-18｜本次更新：2026-06-23（新增 DOC-04、DOC-05）
【本表性質與限制】
1. v0.1 彙整 0618 期中待修正文件中 DOC-01、DOC-02、DOC-03、DOC-06 之真實註解（Highlight／StrikeOut／Caret／Text），已排除 /Link（目錄連結）與 /Popup（重複內容）等非實質註記。
2. v2.0 新增 DOC-04《資料庫設計文件 2.0》與 DOC-05《API 介接規格書 2.0》兩份新提供的 PDF，共新增 14 筆實質註記（DOC-04: 8 筆 Highlight、DOC-05: 6 筆 Highlight，皆已排除 Link/Popup），新增列以淺藍底色標示於 01_修訂清單，並新增 2 項風險（R-09、R-10）於 02_風險判斷表；同時依 DOC-04 p28 的明確說明，更新 R-04 風險狀態。
3.「是否屬於原範圍」欄位為 Cowork 依註記內容與既有文件脈絡所做之初步研判，並非依據正式合約／SOW 比對之結論——本工作區目前未取得建大工業專案合約或範圍確認文件，因此標示為「初判：XX，待確認」，所有最終範圍認定仍須由使用者（Jenny）或專案分析師依合約確認。
4. 本表僅做盤點與風險標示，Cowork 尚未、也不會直接修改任何 Word 文件；逐份修訂之決策與執行屬下一階段工作。
5. 原始客戶檔案（C:\Users\jenny.lu\Documents\建大輪胎專案\...）維持不動，本表為盤點分析之輸出，存放於 91 跨員工協作區草稿層，尚未送入 90 正式交付成果區。
6. DOC-05 之 6 筆註記之 PDF 作者欄位皆顯示為「bohaw」（對照 DOC-01 系統關係人表，Bohaw 林柏豪為建大資訊部專案主擔當），代表這些是建大資訊部主管本人直接於 API 規格書上提出的意見，建議優先處理，見風險表 R-09。
【工作表索引】
・01_修訂清單：逐筆列出 6 份文件的客戶註記內容，含頁碼、類型、初判建議、是否需你確認。
・02_風險判斷表：彙整跨文件／高風險項目（含可能的範圍外要求、文件間矛盾、內部單位協調風險等）。
・03_統計總覽：各文件註記數量統計。

## 01_修訂清單
文件 | 頁碼 | 註記類型 | 客戶註記內容 | 初判分類 | 是否屬於原範圍（初判，待確認） | 建議處理方式 | 是否需你確認 | 備註／交叉參照 | Jenny 註記
DOC-01 專案範圍與需求規格書 | 4 | Highlight | 營業五部 | 文字勘誤／單位名稱 | 初判：屬原範圍（更正既有內容），待確認 | 逐份修Word時直接更正單位名稱 | 否
DOC-01 專案範圍與需求規格書 | 8 | Highlight | Kenda Tianjin | 文字勘誤／名稱對照 | 初判：屬原範圍（更正既有內容），待確認 | 核對工廠英文名稱並修正 | 否
DOC-01 專案範圍與需求規格書 | 8 | Highlight | 建大天津廠 | 文字勘誤／名稱對照 | 初判：屬原範圍（更正既有內容），待確認 | 核對工廠中文名稱並修正 | 否
DOC-01 專案範圍與需求規格書 | 8 | Highlight | 內胎/無內胎 | 規格細項（產品屬性分類） | 初判：屬原範圍（既有分類補充），待確認 | 確認產品分類欄位是否需新增「內胎/無內胎」屬性並更新表格 | 是 | 可能影響產品分類資料模型，建議與02需求缺口分析欄位對照 | ~
DOC-01 專案範圍與需求規格書 | 8 | Highlight | TPI(簾布密度) | 規格細項（產品屬性分類） | 初判：屬原範圍（既有分類補充），待確認 | 確認是否需新增TPI規格欄位 | 是 | 與上一筆同一脈絡，建議合併確認 | ~
DOC-01 專案範圍與需求規格書 | 10 | Highlight | 訂單拆單依報價單編號+包裝部門)進行訂單拆單作業. | 業務規則澄清 | 初判：屬原範圍（既有規則澄清），待確認 | 依此用語更新拆單邏輯說明文字 | 否 | 與DOC-06 p4 註記呼應，見風險表R-02
DOC-01 專案範圍與需求規格書 | 10 | Highlight | 包裝部門(非包裝代號) | 用語修正（術語一致性） | 初判：屬原範圍（用語修正），待確認 | 全文檢查「包裝代號」/「包裝部門」用語是否一致並修正 | 否 | 與DOC-06 p4 註記為同一術語議題，見風險表R-02
DOC-01 專案範圍與需求規格書 | 10 | Highlight | ox 許啟裕 | 人員／窗口資訊 | 不適用（人員資訊標註） | 確認是否需在文件中標註此聯絡人 | 否
DOC-01 專案範圍與需求規格書 | 11 | Highlight | 代理商的主帳號才可查看二級代理商的資料.一級代理商的「財務/業務/採購帳號」不能查看二級代理商的資訊. | 權限規則澄清 | 初判：屬原範圍（回覆既有疑問），待確認 | 補入子帳號權限分級規則說明，並回饋至02需求缺口分析R01 | 否 | 此註記回答了02分析中R01「子帳號權限分級規則未說明」的缺口，建議同步更新02
DOC-01 專案範圍與需求規格書 | 11 | Highlight | 需要此功能,因特殊報價單(伙伴雲-免費樣品單)由業務或助理在平台下單轉單. | 功能確認（伙伴雲報價單） | 初判：需確認是否新增/已在範圍內 | 確認此功能是否與DOC-02 p11註記（伙伴雲報價單目前不顯示）一致，避免兩文件矛盾 | 是 | 與DOC-02 p11註記疑似矛盾，見風險表R-01 | 夥伴雲?
DOC-01 專案範圍與需求規格書 | 14 | Highlight | 需搭配KENDA BPM表單流程進签測試,才能UAT. | 新增整合相依性 | 初判：可能屬範圍外（新增系統整合相依），待確認 | 確認KENDA BPM串接是否在原合約範圍內，是否影響UAT時程 | 是 | 新增與內部BPM系統的整合測試相依，見風險表R-03
DOC-01 專案範圍與需求規格書 | 15 | Highlight | 缺公司別 | 資料欄位缺漏 | 初判：屬原範圍（欄位補齊），待確認 | 確認規格表格是否需新增「公司別」欄位（共3處同類註記） | 否 | 頁15共出現3次同類註記，建議合併處理
DOC-01 專案範圍與需求規格書 | 15 | Highlight | 缺公司別 | 資料欄位缺漏 | 初判：屬原範圍（欄位補齊），待確認 | 同上 | 否 | 同上
DOC-01 專案範圍與需求規格書 | 15 | Highlight | 缺公司別+客代 | 資料欄位缺漏 | 初判：屬原範圍（欄位補齊），待確認 | 確認規格表格是否需新增「公司別+客代」唯一值欄位 | 否
DOC-01 專案範圍與需求規格書 | 16 | Highlight | 需提示錯誤訊息,以利操作人員清楚知悉訂單轉單失敗. | 功能細化（錯誤處理） | 初判：屬原範圍（功能細化），待確認 | 於規格書補充錯誤訊息顯示規則 | 否 | 對應02分析流程斷點「ERP擋單錯誤訊息未定義」
DOC-01 專案範圍與需求規格書 | 17 | Highlight | 建大(1)不扣廢胎處理費,建豐(F)要扣廢胎處理費. | 業務規則澄清 | 初判：屬原範圍（業務規則澄清），待確認 | 更新規格書中公司別與廢胎費規則對照表，並與DOC-03 p10/11一致性核對 | 否 | 與DOC-03 p10/p11、DOC-06 p4 為同一業務規則，建議統一彙整為單一規則表，見風險表R-04（2026-06-23更新：DOC-04 p28已提供明確代碼對應，詳見R-04狀態）
DOC-01 專案範圍與需求規格書 | 20 | Highlight | 公司別+客代=唯一值 | 資料模型規則 | 初判：屬原範圍（資料規則澄清），待確認 | 更新資料模型唯一值規則說明 | 否
DOC-01 專案範圍與需求規格書 | 20 | Highlight | 無三層報價的功能需求.目前已確定購物車轉ERP訂單拆單邏輯=報價單編號+包裝部門 | 既有疑問之回覆／範圍排除確認 | 初判：屬原範圍（澄清並排除三層報價功能），待確認 | 更新規格書，明確排除「三層報價」功能，並回饋至02/99待確認事項 | 否 | 此註記回覆了1.0舊版註記中「我沒印象有談及三層報價功能」之提問，建議同步關閉該待確認事項
DOC-01 專案範圍與需求規格書 | 21 | Highlight | 請修改為:經銷商網路下單平台_教育訓練說明會 | 文字／標題修正 | 初判：屬原範圍（標題修正），待確認 | 修正文件標題用語 | 否
DOC-01 專案範圍與需求規格書 | 21 | StrikeOut | (無文字內容，需看頁面圖片確認標示位置) | 刪除標示（內容待確認） | 待確認（無法由註解物件取得文字，需比對頁面影像） | 需另行比對該頁PDF視覺內容才能判斷刪除範圍 | 是 | StrikeOut註記未附文字內容，建議後續處理時開啟原PDF頁面影像確認
DOC-01 專案範圍與需求規格書 | 21 | Caret | KENDA經銷商下單平台後續如於測試、操作流程或實際業務情境中有需優化或調整之處，由艾創點團隊持續與 KENDA團隊 討論確認，並依雙方共識進行修正，直至符合需求。 | 新增條款（開放式義務） | 初判：高度疑似超出原範圍／屬合約性質條款，需確認 | **不建議逕行接受**，建議先由使用者（Jenny）／GPT 角色判斷是否構成無上限後續優化義務，再決定是否納入文件 | 是 | 此為插入式新條款，措辭近似「持續優化直至符合需求」之開放式承諾，可能造成驗收標準模糊、後續修改範圍無上限，財務與時程風險高，列入風險表R-05，強烈建議列為最優先確認項。（2026-06-22 Cowork查證：使用者後續上傳之DOC-01 v3.0全文未見此條款文字，目前等於未採納，但仍待Jenny正式裁示並回覆客戶）
DOC-01 專案範圍與需求規格書 | 22 | Highlight | 指的是業務人員登入Odoo可查看完整記錄? | 釐清既有疑問 | 初判：屬原範圍（回覆既有問題），待確認 | 確認Odoo查看完整記錄之對象為業務人員後，更新規格書用語 | 否 | 對應1.0舊版註記「能否在Odoo上可查看完整記錄?」
DOC-01 專案範圍與需求規格書 | 22 | Highlight | Bohaw林柏豪 | 人員／窗口資訊 | 不適用（人員資訊標註） | 確認是否需在文件中標註此聯絡人 | 否
DOC-01 專案範圍與需求規格書 | 22 | Highlight | ox許啟裕 | 人員／窗口資訊 | 不適用（人員資訊標註） | 確認窗口資訊是否需更新 | 否 | 對應1.0舊版被刪除之「建大業務(ox許啟裕)及主要使用者(dushen楊喬棋)」標註
DOC-01 專案範圍與需求規格書 | 24 | Highlight | 釐清並定義:非「包裝代號」,而是以「包裝部門」,做為拆單依據. | 用語修正（術語一致性） | 初判：屬原範圍（用語修正），待確認 | 與頁10、DOC-06 p4 合併處理，統一全文用語 | 否 | 與本表頁10、DOC-06 p4 為同一術語議題，見風險表R-02
DOC-01 專案範圍與需求規格書 | 24 | Text | 一「組」改為一「級」 | 用語修正 | 初判：屬原範圍（用語修正），待確認 | 全文檢查「一組」是否應統一改為「一級」 | 否
DOC-01 專案範圍與需求規格書 | 24 | Text | 補充購物車及訂單查詢時若選擇不顯示金額時亦不得顯示出總金額. | 功能細化（金額顯示權限） | 初判：屬原範圍（功能細化），待確認 | 於規格書補充「不顯示金額」規則需同步隱藏總金額 | 否 | 與既有「依帳號權限選擇顯示與否」規則一致，屬細化非新功能
DOC-01 專案範圍與需求規格書 | 25 | Text | 目前各胎別顯示模式要能選擇並設定:例如:BC/MC客戶大部份都是以金額做為任務額計算達成率.PCR客戶大部份都是以銷售量做為任務量計算達成率.這部份沒有看到控制點. | 新增可設定業務邏輯（KPI計算模式） | 初判：疑似超出原範圍／新增可配置功能，需確認 | 確認「依胎別可設定達成率計算模式（金額/銷售量）」是否為新需求，或屬既有業績查詢功能應有但未說明的細節 | 是 | 屬潛在新功能（可配置邏輯），影響業績查詢API與後台設定，列入風險表R-06
DOC-02 功能規格書畫面規格書 | 5 | Highlight | 建大輪胎(KENDA Tires) | 文字勘誤／命名 | 初判：屬原範圍（命名修正），待確認 | 統一品牌名稱用語 | 否
DOC-02 功能規格書畫面規格書 | 11 | Text | 下單功能:報價單預設「一般報價」,未來若增加「伙伴雲報價單」不顯示. | 功能規則／時程語意 | 初判：需確認與DOC-01 p11是否矛盾 | 與DOC-01 p11「需要此功能...由業務或助理在平台下單轉單」交叉確認伙伴雲報價單究竟是「現在需要」還是「未來才顯示」 | 是 | 與DOC-01 p11註記疑似矛盾，見風險表R-01，建議優先請客戶澄清（2026-06-22查證：DOC-01 v3.0未見明確解決此矛盾，建議列為對客戶正式提問）
DOC-02 功能規格書畫面規格書 | 15 | Highlight | 刪除「可空白」字樣. | 文字刪除 | 初判：屬原範圍（文字修正），待確認 | 刪除指定字樣 | 否
DOC-02 功能規格書畫面規格書 | 19 | Highlight | 需要轉出指配地點01代表的地址? | 釐清既有設計 | 初判：屬原範圍（規格細節澄清），待確認 | 確認「指配地點01」對應地址欄位並補充說明 | 否 | 與DOC-06 p3「指配地點預設值為01」可合併確認
DOC-02 功能規格書畫面規格書 | 23 | Highlight | 獎金:1.固定:月/季/年獎金2.販促:季度通案+個案3.其它獎金 | 規格細化（獎金結構） | 初判：屬原範圍（規格細化），待確認 | 依此結構補充獎金查詢功能之分類規格，建議與02分析R05對照 | 是 | 結構較複雜，建議使用者確認此分類是否完整、是否需要對應後台設定畫面 | ~ | 畫面提供
DOC-02 功能規格書畫面規格書 | 24 | Highlight | 建議改為起迄年月,顯示符合期間的各項目總合 | 介面調整建議 | 初判：屬原範圍（介面調整），待確認 | 依建議調整查詢條件與顯示邏輯 | 否
DOC-02 功能規格書畫面規格書 | 28 | Highlight | 格式與我司商企課謝雯萱規劃的劃面不一致. | 內部單位協調風險 | 初判：風險項目，非單純文字修訂，需確認 | 請客戶先內部對齊「商企課」與本專案規劃版本，再回饋統一畫面規格，避免依不同基準各自修改 | 是 | 涉及建大工業內部另一單位（商企課）規劃版本衝突，列入風險表R-07
DOC-02 功能規格書畫面規格書 | 29 | Highlight | 與我司商企課謝雯萱規劃的項目不一致. | 內部單位協調風險 | 初判：風險項目，非單純文字修訂，需確認 | 同上，與頁28合併處理 | 是 | 與頁28同一風險，見風險表R-07
DOC-02 功能規格書畫面規格書 | 32 | Highlight | 要顯示PD000代表的意義是什麼? | 釐清既有設計 | 初判：屬原範圍（規格細節澄清），待確認 | 確認PD000代碼定義並補充說明 | 否
DOC-02 功能規格書畫面規格書 | 33 | Highlight | 除顯示代碼外,也要同步顯示代碼說明 | 介面細化 | 初判：屬原範圍（介面細化），待確認 | 於畫面規格補充代碼說明欄位 | 否
DOC-02 功能規格書畫面規格書 | 37 | Highlight | 不含KC/KT...等海外工廠 | 範圍界定澄清（排除項目） | 初判：屬原範圍（範圍排除澄清），需確認排除清單完整性 | 確認海外工廠排除清單是否完整並更新規格書 | 是 | 屬範圍邊界澄清，建議確認排除清單是否會影響既有規劃；與DOC-04新增之公司/廠別代碼一碼格式（見R-09備註）合併核對 | X
DOC-02 功能規格書畫面規格書 | 40 | Highlight | 終端品牌=建大輪胎(KENDA Tires) | 命名定義 | 初判：屬原範圍（命名定義），待確認 | 於規格書補充品牌定義 | 否
DOC-03 系統架構文件 | 3 | Highlight | 艾創點測試機已上線 | 狀態備註（非規格變更） | 不適用（狀態說明，非規格內容） | 僅供專案進度參考，無需修改文件內容 | 否
DOC-03 系統架構文件 | 5 | Highlight | 廣告資產申請及查詢/各式廣告資產合約下載 | 功能說明補充／可能新模組 | 初判：需確認是否屬既有店招申請功能延伸或新模組 | 確認「廣告資產管理」是否為店招申請功能的細化說明，或屬新增模組 | 是 | 若屬新模組，需確認是否在原合約範圍內
DOC-03 系統架構文件 | 9 | Highlight | 販促獎金/季獎金/年獎金要如何呈現? | 釐清既有設計 | 初判：屬原範圍（規格細節澄清），待確認 | 與DOC-02 p23獎金結構說明合併回覆 | 否 | 與DOC-02 p23同屬獎金顯示議題，建議合併處理
DOC-03 系統架構文件 | 10 | Highlight | KF單價含廢胎費/KD單價不含廢胎費 | 業務規則用語（公司代碼對照） | 初判：屬原範圍（規則澄清），待確認 | 確認KF/KD代碼與DOC-01「建大(1)/建豐(F)」對應關係是否一致後，統一寫入規則彙整表 | 是 | 與DOC-01 p17、本文件p11、DOC-06 p4 同屬廢胎費扣款規則，建議統一彙整為單一規則表，見風險表R-04（2026-06-23更新：DOC-04 p28已明確確認 1=KD=建大、F=KF=建豐，與此處描述一致，矛盾疑慮已解除）
DOC-03 系統架構文件 | 10 | Highlight | 分類公告,主要是針對各公司別+各胎別業務人員要對客戶Push的公告及最新消息.並非以公司別區分. | 功能細化（公告分類邏輯） | 初判：屬原範圍（既有功能細化），待確認 | 依此澄清更新公告功能分類邏輯說明 | 否
DOC-03 系統架構文件 | 11 | Highlight | KF單價內含廢胎費,需要扣減,KD單價外加廢胎費,不需要扣減. | 業務規則澄清（同頁10延伸） | 初判：屬原範圍（規則澄清），待確認 | 與頁10同一規則，合併彙整為單一規則表 | 否 | 見風險表R-04
DOC-03 系統架構文件 | 12 | Highlight | 需要判斷經銷商對應的公司別+胎別,來顯示人機介面及語系 | 既有功能規則 | 初判：屬原範圍（既有規則補充），待確認 | 於系統架構文件補充此判斷邏輯說明 | 否
DOC-03 系統架構文件 | 21 | Highlight | 現行規劃即需預留V4多公司別全球語系的人機介面功能. | 未來階段需求／架構預留要求 | 初判：疑似超出原範圍（要求現階段預留未來V4功能），需確認 | 確認此為「僅架構預留彈性」或「需現階段實作」，並確認是否在原合約工作量內 | 是 | 可能要求現階段開發即需考量未來V4多公司別全球語系架構，屬潛在額外工作量，列入風險表R-08，強烈建議與使用者確認後再回覆客戶
DOC-06 經銷商下單操作流程手冊 | 1 | Highlight | 只有下單操作流程,但缺少其它功能的說明 | 文件完整性缺口 | 初判：屬原範圍（文件補充要求），但可能增加文件撰寫工作量，需確認 | 確認手冊是否需擴充至涵蓋下單以外之其他功能操作說明，並評估工作量 | 是 | 若需大幅擴充手冊範圍，建議先與使用者確認工作量是否在原報價範圍內
DOC-06 經銷商下單操作流程手冊 | 3 | Text | 指配地點預設值為01 | 預設值規格澄清 | 初判：屬原範圍（規格澄清），待確認 | 補入操作手冊預設值說明，並與DOC-02 p19合併確認 | 否 | 與DOC-02 p19「需要轉出指配地點01代表的地址」相關，建議合併確認
DOC-06 經銷商下單操作流程手冊 | 3 | Text | 若沒有維護或選擇,預設值為當月最後一日. | 預設值規格澄清 | 初判：屬原範圍（規格澄清），待確認 | 補入操作手冊預設值說明 | 否
DOC-06 經銷商下單操作流程手冊 | 4 | Highlight | 取消廢胎費做為拆單邏輯 | 業務規則變更（拆單邏輯） | 初判：屬原範圍（澄清排除項），待確認 | 確認拆單邏輯是否本就不含廢胎費（與既有「報價單編號+包裝部門」邏輯一致），更新手冊用語 | 是 | 屬邏輯排除性澄清，但因涉及拆單核心邏輯，建議明確書面確認後才更新文件
DOC-06 經銷商下單操作流程手冊 | 4 | Text | 36指的是包裝代號,並非包裝部門,應顯示該語系的包裝說明(裸裝+1張Sticker). | 用語澄清（術語一致性，需細辨） | 初判：屬原範圍但用語易混淆，需確認 | 確認「36」代碼本身為包裝代號，但拆單依據用「包裝部門」，兩者為不同概念，避免與頁10/24的術語修正方向混淆 | 是 | 與DOC-01 p10/p24「包裝部門(非包裝代號)」表面用語相反，但指涉對象不同（代碼值 vs 拆單依據），易混淆，見風險表R-02，建議統一彙整說明後再回覆客戶
DOC-04 資料庫設計文件2.0 | 14 | Highlight | 先前提供的EXCEL欄位名稱有打錯字，應為tpi | 文字勘誤（欄位命名） | 初判：屬原範圍（既有欄位命名修正），待確認 | 核對Excel SoT與規格書TPI欄位命名一致後，修正資料庫設計文件欄位名稱拼字 | 否 | 與DOC-01 p8「TPI(簾布密度)」同一欄位，建議合併處理
DOC-04 資料庫設計文件2.0 | 16 | Highlight | 生產廠(相當於公司)部分，後續提供的EXCEL有統一用一碼的格式表示。 ex: 1(KD)、3(KC)、4(KV)…等，詳細可參閱最後提供的EXCEL公司別說明。 | 資料欄位格式變更（公司/廠別代碼） | 初判：屬原範圍（格式統一），但影響範圍涵蓋多份文件，需確認 | 取得最新「EXCEL公司別說明」後，核對DOC-01/03/05/06中所有公司別代碼引用（如1/F、KD/KF）是否需同步改為一碼格式 | 是 | 跨文件影響：公司/廠別代碼命名規則異動，建議統一彙整後一次性核對所有文件，見風險表R-09備註
DOC-04 資料庫設計文件2.0 | 16 | Highlight | 原廢胎別是作為拆分ERP訂單條件(屬內部財務帳務限制)，近期許副理有內部協調，未來可能不需要此條件。下次會議可再討論確認存留。 | 業務規則可能異動（拆單條件） | 初判：需確認，客戶內部協調中尚未定案 | 確認「廢胎別作為拆單條件」是否將被取消，若取消需同步修正DOC-01/03/06既有拆單邏輯說明，待客戶內部會議結論 | 是 | 客戶方明確表示「未來可能不需要」，屬尚在協調中的不確定異動，列入風險表R-10
DOC-04 資料庫設計文件2.0 | 17 | Highlight | 與 ERP 交互的 公司代號統一改用一碼格式。 詳見最新提供的EXCEL內對照說明。 | 資料/API欄位格式變更 | 初判：屬原範圍（格式統一），但跨文件影響，需確認 | 與p16同一議題，需同步核對DOC-05 API介接規格書中公司代號欄位格式 | 是 | 與本表p16合併處理，見風險表R-09備註
DOC-04 資料庫設計文件2.0 | 20 | Highlight | 同前面的factory統一一碼格式 | 資料欄位格式變更（重複註記） | 初判：屬原範圍，與p16/p17同一議題 | 與p16/p17合併處理 | 否 | 重複註記，無需另行確認
DOC-04 資料庫設計文件2.0 | 21 | Highlight | 同前面統一一碼格式 | 資料欄位格式變更（重複註記） | 初判：屬原範圍，與p16/p17同一議題 | 與p16/p17合併處理 | 否 | 重複註記，無需另行確認
DOC-04 資料庫設計文件2.0 | 27 | Highlight | 施工項目請再幫忙新增代號欄位。 之後觸發建大BPM店招時，會代號來傳遞。 ex: A[店招]、F[形象店] | 新增資料欄位＋BPM串接相依 | 初判：可能屬範圍外（新增欄位+與BPM串接），需確認 | 確認「施工項目代號」欄位是否為既有店招功能應有欄位，或新增需求；並與DOC-01 p14 KENDA BPM串接相依（風險表R-03）合併評估 | 是 | 涉及新增資料欄位且與BPM串接（R-03）相關，建議與R-03一併確認是否在合約範圍內
DOC-04 資料庫設計文件2.0 | 28 | Highlight | 為統一公司別資料 一致，最近期提供的excel已經統一為「一碼格式」。 1 = KD = 建大工業 F = KF = 建豐工業 | 業務規則確認（公司別代碼對照定案） | 初判：屬原範圍（規則確認，非新增） | 依此明確對照（1=KD=建大工業、F=KF=建豐工業）更新統一規則表，並回饋關閉風險表R-04之矛盾疑慮 | 否 | **好消息**：此註記明確確認了建大=1=KD、建豐=F=KF的代碼對應關係，原R-04「尚無證據顯示矛盾但需逐字核實」之疑慮可視為已獲客戶方文件確認解除，建議據此更新R-04狀態
DOC-05 API介接規格書2.0 | 36 | Highlight | 這部分與3月會議討論方向不大一樣。 按先前文件應為平台訂單同步建大ERP及店招表單建立會由艾創點平台發起。 | API流程架構分歧（發起方向） | 初判：疑似與既有會議結論不一致，需確認 | 釐清「訂單同步」與「店招表單建立」應由艾創點平台發起或建大ERP發起，與3月會議記錄核對後統一規格書描述 | 是 | 建大資訊部主管Bohaw直接提出之架構性疑慮，影響API開發責任分工，列入風險表R-09（最優先）
DOC-05 API介接規格書2.0 | 39 | Highlight | 拋轉訂單會是非同步建立，所以無法在response立即產生訂單號。 由訂單同步的API更新回平台。 | API技術澄清（非同步處理） | 初判：屬原範圍（技術細節澄清），待確認 | 於規格書補充「拋轉訂單為非同步，訂單號由訂單同步API回寫」之技術說明 | 否 | 與R-09同一API流程脈絡，建議合併確認
DOC-05 API介接規格書2.0 | 40 | Highlight | 由建大呼叫平台API | API流程方向澄清（誰呼叫誰） | 初判：與p36同一架構議題，需確認 | 與p36合併處理，確認此處API呼叫方向是否與整體發起方向結論一致 | 是 | 與R-09同一議題，見風險表R-09
DOC-05 API介接規格書2.0 | 42 | Highlight | 由建大拋向下單平台 | API流程方向澄清（誰呼叫誰） | 初判：與p36同一架構議題，需確認 | 與p36/p40合併處理 | 是 | 與R-09同一議題，見風險表R-09
DOC-05 API介接規格書2.0 | 46 | Highlight | 此處同訂單資訊更新，由建大呼叫平台AP提供 | API流程方向澄清（誰呼叫誰） | 初判：與p36同一架構議題，需確認 | 與p36/p40/p42合併處理 | 是 | 與R-09同一議題，見風險表R-09
DOC-05 API介接規格書2.0 | 48 | Highlight | 由建大呼叫平台API推送 | API流程方向澄清（誰呼叫誰） | 初判：與p36同一架構議題，需確認 | 與p36/p40/p42/p46合併處理，確認6支API最終發起方向定案後統一修正規格書 | 是 | 與R-09同一議題，見風險表R-09，建議此5筆（p36/40/42/46/48）合併為單一確認事項對外提問

## 02_風險判斷表
風險編號 | 來源文件／頁碼 | 風險標題 | 風險描述 | 風險類型 | 影響程度 | 建議對策 | 需確認對象／狀態
R-01 | DOC-01 p11 與 DOC-02 p11 | 伙伴雲報價單支援時程矛盾 | DOC-01 p11 註記表示「需要此功能」（伙伴雲-免費樣品單可在平台下單轉單），DOC-02 p11 註記卻表示「報價單預設一般報價，未來若增加伙伴雲報價單不顯示」——兩處對「現在是否需要」的描述方向相反。 | 跨文件矛盾／規格不一致 | 中～高 | 優先請客戶（ox或dushen）以書面方式澄清：伙伴雲報價單是否為本期上線範圍的必要功能，或僅為未來保留項目；確認後同步修正兩份文件用語一致 | 待確認（2026-06-22查證：DOC-01 v3.0未見明確解決，仍待客戶澄清）
R-02 | DOC-01 p10/p24、DOC-06 p4 | 「包裝代號」與「包裝部門」用語混用風險 | DOC-01多處強調拆單依據應為「包裝部門」非「包裝代號」；但DOC-06 p4 指出「36」這個值本身是「包裝代號」非「包裝部門」。兩者談的可能是不同層次（拆單邏輯欄位 vs 代碼定義），但用語表面相反，容易在逐份修訂時改錯方向。 | 用語／術語一致性風險 | 中 | 修訂前先建立單一「包裝代號 vs 包裝部門」定義對照表，確認兩者分別用於哪些欄位／邏輯，再統一套用到所有文件，避免各自修改造成新的不一致 | 待確認
R-03 | DOC-01 p14、DOC-04 p27 | 新增 KENDA BPM 表單流程整合相依 | DOC-01註記要求「需搭配KENDA BPM表單流程進签測試,才能UAT」；DOC-04 p27進一步要求新增「施工項目代號」欄位供BPM店招流程傳遞代號，皆屬於與客戶內部既有系統（BPM）的新整合相依，原規格書／合約範圍是否包含此整合工作未知。 | 範圍／時程風險 | 高 | 確認此BPM串接需求（含表單流程串接與代號欄位新增）是否在原報價與合約範圍內；若否，需評估是否構成增項，並確認對UAT與Go Live時程之影響 | 待確認
R-04 | DOC-01 p17、DOC-03 p10/p11、DOC-04 p28、DOC-06 p4 | 廢胎費扣款規則多處表述，代碼對應已獲文件確認 | 「建大(1)不扣／建豐(F)要扣」（DOC-01）與「KF含廢胎費需扣減／KD不含免扣減」（DOC-03）原為同一業務規則的不同代碼表述方式，曾因未經逐字確認而列為風險。2026-06-23更新：DOC-04 p28明確寫出「1=KD=建大工業、F=KF=建豐工業」，已由客戶方文件直接確認兩組代碼對應關係一致，無矛盾。 | 規則一致性風險（已獲文件確認，建議轉為已解決） | 低（原為中，已因DOC-04確認而降低） | 據DOC-04 p28之明確對照表，將「1/F」與「KD/KF」對應關係寫入單一權威規則表，後續所有文件依此表統一修訂；建議將狀態更新為「已確認」 | 已獲DOC-04 p28文件確認，建議標記為已解決（仍請Jenny過目後正式關閉）
R-05 | DOC-01 p21（Caret 插入） | 插入開放式「持續優化直至符合需求」條款 | 客戶以插入號方式新增一段文字：「...如於測試、操作流程或實際業務情境中有需優化或調整之處，由艾創點團隊持續與KENDA團隊討論確認，並依雙方共識進行修正，直至符合需求。」此為近似合約承諾的開放式義務條款，並非單純文字勘誤。 | 範圍／財務風險（最高優先） | 高 | **不建議逕行採納寫入文件**。建議先升級至使用者（Jenny）及/或法務角色判斷：此條款是否會被解讀為「無上限後續優化承諾」，若採納可能使驗收標準模糊、後續修改義務無上限。建議的回應方向：改為有界定的「驗收後一定期間內之合理範圍內優化」或直接保留現行文字，待與客戶口頭/書面確認意圖後才決定是否寫入 | 待你決定（最高優先）。2026-06-22查證：DOC-01 v3.0全文未見此條款文字，目前等於未採納，但仍待Jenny正式裁示並回覆客戶，避免懸而不答
R-06 | DOC-01 p25 | 依胎別可設定達成率計算模式（金額/銷售量） | 註記指出「BC/MC客戶大部份以金額做為任務額計算達成率，PCR客戶大部份以銷售量做為任務量計算達成率，這部份沒有看到控制點」——暗示需新增「依胎別可設定KPI計算模式」的後台配置功能，目前規格書未見對應控制點設計。 | 範圍／新功能風險 | 中～高 | 確認此為既有業績查詢功能本就該有的細節（範圍內），或是要求新增一個可配置的後台規則引擎（範圍外增項）；如屬後者建議另計工作量 | 待確認
R-07 | DOC-02 p28/p29 | 與建大工業內部「商企課」規劃版本不一致 | 兩處註記皆指出畫面格式或項目「與我司商企課謝雯萱規劃的不一致」，顯示建大工業內部可能存在另一條並行的規劃／設計版本，若本專案依目前規格修改，可能仍與商企課版本衝突，造成重工。 | 內部協調風險（客戶端） | 中～高 | 建議請客戶（dushen/ox）先在其內部完成與商企課的版本對齊，再統一回饋單一版本給艾創點，避免艾創點依不同基準來回修改；此風險不應由艾創點承擔協調責任 | 待確認，建議列為對客戶的正式提問
R-08 | DOC-03 p21 | 要求現階段預留 V4 多公司別全球語系架構 | 註記「現行規劃即需預留V4多公司別全球語系的人機介面功能」，要求本期（V?）開發即考量未來V4階段的多公司別全球語系架構，可能超出本期合約範圍，構成額外架構設計工作量。 | 範圍／財務風險 | 高 | 確認「預留」之具體定義——是僅要求架構具備擴充彈性（成本低），還是要求現階段即實作多語系框架（成本高）；建議與使用者確認是否在原合約範圍內，避免免費承接未來階段工作 | 待你決定（高優先）
R-09 | DOC-05 p36/p40/p42/p46/p48（作者：bohaw） | API串接發起方向與既有會議結論不一致 | DOC-05共5處註記（皆由建大資訊部主管Bohaw林柏豪本人標註）指出，目前規格書描述之API呼叫/發起方向（誰呼叫誰：艾創點平台 vs 建大ERP）與「3月會議討論方向不大一樣」。先前文件結論應為「平台訂單同步建大ERP及店招表單建立由艾創點平台發起」，但DOC-05規格中多處寫成「由建大呼叫平台API」。此外DOC-04 p16/p17提及公司/廠別代碼將統一改為「一碼格式」（如KD/KF/KC/KV），影響範圍涵蓋DOC-01/03/05/06所有公司代碼引用，需一併核對。 | 架構／API責任分工風險（新增，建議優先） | 高 | 建議優先安排與建大資訊部（Bohaw）對齊：6支ERP API最終由哪一方發起／呼叫，並回溯3月會議記錄確認原始結論；同時取得客戶提供之最新「EXCEL公司別說明」，統一核對DOC-01/03/05/06公司代碼是否需改為一碼格式，避免API開發方向錯誤造成重工 | 待確認（建議優先，因涉及建大資訊部主管直接意見且影響API開發責任分工）
R-10 | DOC-04 p16 | 廢胎費拆單條件未來可能取消（客戶內部協調中） | DOC-04 p16註記：「原廢胎別是作為拆分ERP訂單條件(屬內部財務帳務限制)，近期許副理有內部協調，未來可能不需要此條件。下次會議可再討論確認存留。」顯示客戶內部正在討論是否取消「以廢胎別作為拆單條件」，目前尚無定論。 | 業務規則不確定性風險（客戶內部協調中） | 中 | 持續追蹤客戶內部會議結論；若確定取消，需同步修正DOC-01/03/06中所有「依廢胎費/公司別拆單」相關描述，並確認是否影響已設計之拆單邏輯（含R-02包裝部門拆單依據） | 待確認，待客戶內部下次會議結論

## 03_統計總覽
各文件註記數量統計（已排除 /Link、/Popup）
文件 | Highlight | StrikeOut | Caret | Text | 合計（實質註記） | 原始註解總數（含Link/Popup）
DOC-01 專案範圍與需求規格書 | 24 | 1 | 1 | 3 | 29 | 76
DOC-02 功能規格書畫面規格書 | 11 | 0 | 0 | 1 | 12 | 43
DOC-03 系統架構文件 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 34
DOC-04 資料庫設計文件2.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30
DOC-05 API介接規格書2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25
DOC-06 經銷商下單操作流程手冊 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12
合計 | 59 | 1 | 1 | 7 | 68 | 220
備註：v0.1（2026-06-18）僅含 0618期中待修正文件之 DOC-01、02、03、06；v2.0（2026-06-23）新增使用者提供之 DOC-04、DOC-05，兩份PDF同存於同一資料夾，檔名含「2.0」版本字樣。
技術更正：v0.1統計總覽中DOC-06 Highlight數誤列為3，經比對01_修訂清單實際列數應為2（Highlight 2＋Text 3＝合計5），v2.0已修正此處統計數字，內容列本身未受影響。