## 期中文件DOC-01專案範圍與需求規格書4.0
建大工業經銷商平台專案｜期中文件修改建議對照表
狀態 | 草稿｜需人工確認後方可交付
比對基準 | 建大_會議紀錄_20260623_Draft.docx（草稿，未經正式確認）
本分頁比對之期中文件 | DOC-01專案範圍與需求規格書4.0.docx
負責角色 | 員工_01_專案分析師（比對分析）／員工_02_文件資料助理（彙整製表）
製表日期 | 2026-06-25
提醒 | 本表僅為分析建議，不構成正式決議；標示【待確認】之項目尚未拍板，請勿直接視為定案規格
頁碼 | 需修改段落 | 參照會議內容 | 建議修改內容
P.15（FR-022）／P.16（FR-032） | 7.2 FR-022 報價單管理／7.3 FR-032 報價・價格檔同步 | D-001：報價單同步覆蓋邏輯——Key為報價單號；同單號→覆蓋；單號不存在→新增；同單號但生效日不同→直接覆蓋生效日，不保留歷史版本 | 建議於FR-022／FR-032補充「Key=報價單號」之覆蓋／新增規則，並註明生效日不同時直接覆蓋、不保留歷史版本，避免後續實作與會議決議不一致。
P.15（FR-024）／P.17-18（8.1）／P.19（8.2） | 7.2 FR-024 拋轉ERP／8.1 訂單處理流程／8.2 業績計算規則 | D-002：已轉訂單金額具歷史不可變性——訂單一旦產生，當下金額即固定，事後報價修改不回溯影響已轉訂單，僅影響後續新單 | 建議於FR-024或8.1流程說明新增「已轉訂單金額歷史不可變」規則，明確訂單轉出後金額鎖定，後續報價修改僅影響新單，不回溯既有訂單。
P.14（FR-011）／P.16（FR-034）／P.19（8.2） | 7.1 FR-011 業績查詢／7.3 FR-034 業績查詢（ERP）／8.2 業績計算規則 | D-003：業績計算邏輯由建大處理，艾創點僅提供「業績月份」欄位協助加總；業績原始資料來源為項目3之出貨通知資料（此即業績API被移除之原因） | 【需確認/可能衝突】FR-011、FR-034目前仍規劃獨立業績查詢API（GET /api/kenda/performance、GET /erp/v1/performance），與會議決議「業績API已移除，改用出貨單資料滿足」方向可能不一致，請與建大確認此二項FR是否應移除或調整為由出貨單(shipment)子陣列資料推算；並建議於8.2補充「業績月份」欄位定義。
P.9-10（4.2／4.3） | 4.2 系統範圍內／4.3 範圍外－店招申請 | D-004：店招（廣告招牌）系統範圍界定為「表單申請」邏輯，不包含「資產管理」功能；建大原提出之資產管理需求，當時未獲艾創點同意納入範圍 | 建議於4.3範圍外明確新增排除項「店招資產管理功能」，並於4.2店招申請模組說明文字註明僅限表單申請／到期提醒／進度查詢，不含資產（如店招實體/庫存）管理，避免後續範圍誤解。
P.14（FR-007）／P.17（8.1）／P.23（11.1） | 7.1 FR-007 結帳下單／8.1 訂單處理流程／11.1 驗收標準 | D-005：通知信件需求清單（下單通知、轉單成功通知、對帳完成通知、廣告資產到期提醒）全部納入本期開發範圍 | 建議新增FR需求項或於8.1流程補充四項通知情境：①下單通知（業務本人＋業務主管，含訂單明細，文件已部分涵蓋）②轉單成功通知（經銷商/客戶，目前缺）③對帳完成通知（客戶3天內確認，目前缺）④廣告資產到期提醒（到期前6個月起，每月1號通知業務主管，目前缺），並標明各項時限規則。
P.14（FR-003／FR-004） | 7.1 FR-003 產品目錄查詢／FR-004 產品明細 | D-006：花紋圖片顯示邏輯——未篩選/顯示全部商品時採列表式呈現、不顯示圖片；篩選特定花紋後，顯示對應圖片及簡介說明 | 目前文件未涵蓋此UI邏輯，建議於FR-003／FR-004補充上述顯示規則。圖片存放技術實作方式仍待確認（【待確認-13】），建議先以文字註記「待確認」方式呈現，待技術方案拍板後再補規格細節。
P.8（第3節名詞定義）／P.13或P.21（6.4） | 3. 名詞定義與縮寫（產品系列代碼）／6.4 欄位層級權限（依胎別載入介面） | D-007：B2B平台最終依轎車胎、貨車胎、摩托車胎三類經銷商，分別建立獨立顯示介面/欄位設定，不強制三類共用同一套畫面 | 【需確認】文件現有產品系列代碼為PCR(轎車胎)/MC(機車胎)/IC(工業胎)/BC(自行車胎)/EB-EM-EV(電動車胎)，並無對應「貨車胎」代碼；會議決議之「轎車/貨車/摩托車」三類分類與現有產品主檔代碼對應關係待建大確認，建議於第3節或6.4補充三類介面正式定義及其與產品系列代碼之對應規則。
P.16（7.3 FR-032）／P.20（8.4） | 7.3 FR-032 報價・價格檔同步／8.4 ERP訂單雙向綁定 | D-009【待確認:是否已形成正式決議】項目1未來討論方向為ERP存檔當下主動POST，惟現行仍為人工同步，尚未拍板；D-010【待確認:是否已形成正式決議】項目3之POST/GET雙軌機制——ERP存檔當下主動POST通知B2B，B2B同時保留GET作備援查詢，出貨時建議直接POST | 此二項決議均標示「待確認:是否已形成正式決議」，建議暫不修改FR-032／8.4現行GET查詢（pull）設計，僅於文件加註「此為會議討論中之未來方向，尚未拍板，正式決議後再修訂規格」，避免文件呈現未定案內容造成誤導。
（無對應頁／P.19 8.2業績計算規則附近） | 8.2 業績計算規則（月/季獎金呈現方式、計件制/計月制歸屬邏輯目前均未提及） | TO-001：建大(Jason)提供月獎金、季獎金呈現方式說明資料【待確認】；TO-008：建大確認業績計件制/計月制歸屬邏輯與跨月出貨歸屬問題【待確認】 | 【待補資料】文件目前未涵蓋月/季獎金呈現方式及計件制/計月制歸屬邏輯，待建大提供Jason相關說明資料後再評估是否修改文件，暫不建議自行假設規則或逕行修改文件。

## 期中文件DOC-02功能規格書畫面規格書4.0
建大工業經銷商平台專案｜期中文件修改建議對照表
狀態 | 草稿｜需人工確認後方可交付
比對基準 | 建大_會議紀錄_20260623_Draft.docx（草稿，未經正式確認）
本分頁比對之期中文件 | DOC-02功能規格書畫面規格書4.0.docx
負責角色 | 員工_01_專案分析師（比對分析）／員工_02_文件資料助理（彙整製表）
製表日期 | 2026-06-25
提醒 | 本表僅為分析建議，不構成正式決議；標示【待確認】之項目尚未拍板，請勿直接視為定案規格
頁碼 | 需修改段落 | 參照會議內容 | 建議修改內容
P.13-14（4.2 商品總覽ShopPage／ProductCard欄位規格表） | 4.2 商品總覽畫面（ShopPage）／ProductCard 欄位規格 | D-006：花紋圖片顯示邏輯——未篩選/顯示全部商品時採列表式呈現、不顯示圖片；篩選特定花紋後，顯示對應圖片及簡介說明 | 目前4.2商品總覽／ProductCard規格表完全未涵蓋花紋圖片顯示邏輯，建議補充上述顯示規則（列表式⇄圖片+簡介切換條件）。圖片存放技術實作方式仍待確認【待確認-13】，可先以文字註記方式呈現，待技術方案拍板後補規格細節。
P.13（4.2.3 產品系列分類）／P.40（附錄 B-03） | 4.2.3 產品系列分類（PCR／MC／BC三大系列＋子系列篩選，單一ShopPage＋下拉篩選器架構） | D-007：B2B平台最終依轎車胎、貨車胎、摩托車胎三類經銷商，分別建立獨立顯示介面/欄位設定，不強制三類共用同一套畫面 | 【高關注/可能衝突】現有設計為單一ShopPage，以「series」下拉篩選PCR/MC/BC及子系列（已含貨車胎、摩托車胎子分類，並已於附錄B-03確認修訂），屬「同一畫面＋篩選器」架構，與會議決議「三類分別建立獨立顯示介面，不強制共用同一套畫面」方向不同。此項改動範圍較大，建議優先與建大確認：究竟維持現行單一畫面+篩選器設計，或需改為三套獨立介面/路由。
P.21-23（4.6 業績查詢畫面PerformancePage） | 4.6 業績查詢畫面（PerformancePage），資料來源 kenda.performance（ERP排程同步） | D-003：業績API已移除，改用出貨單資料滿足；業績計算邏輯由建大處理，艾創點僅提供「業績月份」欄位協助加總 | 【需確認/可能衝突】PerformancePage目前仍規劃獨立資料表kenda.performance並由ERP排程同步，與會議決議「業績API已移除，改用出貨單資料滿足」方向可能不一致（此問題與DOC-01之FR-011/FR-034相同，屬同一議題的UI呈現面）。建議與建大確認PerformancePage是否應改為直接彙總訂單詳情之出貨單業績明細子陣列，並於查詢條件補充「業績月份」欄位。
P.27（4.10 店招申請畫面SignagePage－到期子頁籤） | 4.10.1 店招申請畫面（SignagePage）－到期列表子頁籤 | D-005：通知信件需求清單－④廣告資產到期提醒（到期前6個月起，每月1號通知業務主管） | 【需確認/可能衝突】文件現載「到期：顯示30/6個月內即將到期的合約，每月1號通知經銷商」，通知對象為「經銷商」；但會議決議之通知對象為「業務主管」，二者不一致，請與建大確認到期提醒應通知經銷商、業務主管，或兩者皆通知，並修改對應文字。
P.21（4.6 業績查詢）／P.24（4.7 獎金查詢BonusPage） | 4.6 業績查詢／4.7 獎金查詢畫面（月/季獎金呈現方式、計件制/計月制歸屬邏輯目前均未提及） | TO-001：建大(Jason)提供月獎金、季獎金呈現方式說明資料【待確認】；TO-008：建大確認業績計件制/計月制歸屬邏輯與跨月出貨歸屬問題【待確認】 | 【待補資料】PerformancePage／BonusPage目前僅有基礎查詢欄位，未涵蓋月/季獎金呈現方式及計件制/計月制歸屬邏輯，待建大提供Jason相關說明資料後再評估是否修改本畫面規格，暫不建議自行假設規則。

## 期中文件DOC-03系統架構文件4.0
建大工業經銷商平台專案｜期中文件修改建議對照表
狀態 | 草稿｜需人工確認後方可交付
比對基準 | 建大_會議紀錄_20260623_Draft.docx（草稿，未經正式確認）
本分頁比對之期中文件 | DOC-03系統架構文件4.0.docx
負責角色 | 員工_01_專案分析師（比對分析）／員工_02_文件資料助理（彙整製表）
製表日期 | 2026-06-25
提醒 | 本表僅為分析建議，不構成正式決議；標示【待確認】之項目尚未拍板，請勿直接視為定案規格
頁碼 | 需修改段落 | 參照會議內容 | 建議修改內容
P.11（4.3 Mock建大ERP「6支ERP API」清單）／P.20-21（10.1 Go-Live計畫、10.2 ERP切換步驟） | 4.3節「6支ERP API」清單－項目4業績查詢（GET /erp/v1/performance）及其下方「業績計算原則」說明；10.1/10.2「實作6支API」之提法 | 【高關注/確認衝突】D-003：業績計算邏輯由建大處理，艾創點僅提供「業績月份」欄位協助加總；業績原始資料來源為項目3之出貨通知資料，此即業績API（項目4）被移除之原因 | 決議已明確指名「項目4業績查詢API」被移除，但文件4.3節仍將其列為6支必要ERP API之一。建議將「6支ERP API」改為5支，刪除項目4業績查詢端點與說明；同步修改「業績計算原則」段落，改為「業績資料由出貨單（項目3）performance_detail子陣列提供，不再透過獨立業績API由ERP端計算」；並更新10.1/10.2中「6支API」之文字為「5支API」。
P.10（核心資料模型 kenda.performance／kenda.bonus／kenda.reconciliation）／P.14（5.2業績查詢流程時序圖）／P.19（9.1效能） | kenda.performance「業績暫存，由排程cron拉取ERP業績API後存入」；5.2時序圖（定期排程ir.cron→GET /erp/v1/performance→UPSERT kenda.performance）；9.1「業績/獎金/對帳由ir.cron定期拉取並暫存…前台查詢不即時呼叫ERP」 | D-003（業績API已移除，改用出貨單資料）；TO-003：雙方確認獎金API、對帳API是否維持原規劃或併入出貨單資料【待確認，未完成】 | 【需確認/可能衝突】kenda.performance資料表與5.2時序圖之獨立cron拉取「業績API」架構，需依D-003移除或改為直接讀取kenda.shipment之performance_detail子陣列；kenda.bonus、kenda.reconciliation是否維持現行cron+獨立API架構，屬TO-003尚未拍板事項，建議暫不一併更動，僅標示【待確認：依TO-003結論調整】，避免與業績部分誤一併刪除。9.1效能段落之「業績」文字需同步調整，「獎金/對帳」部分維持待確認標示。
P.5（2.1三層架構說明－展示層職責描述）／P.22（10.3待辦事項P2「廣告資產管理範圍確認」） | 2.1節展示層職責「廣告資產申請及查詢、各式廣告資產合約下載」；10.3節P2「廣告資產管理範圍確認－確認是否為店招功能延伸或新增模組」【待確認/會議討論】 | D-004：店招（廣告招牌）系統範圍界定為「表單申請」邏輯，不包含「資產管理」功能；建大原提出之資產管理需求，當時未獲艾創點同意納入範圍 | 決議已對文件自身列為待確認的10.3節P2議題給出明確答案：廣告資產管理非本期範圍、未獲同意納入。建議將10.3 P2項目由【待確認】改為已決議結案，並註明依D-004排除；同步檢視P.5展示層職責描述用語「廣告資產申請及查詢、各式廣告資產合約下載」，確認僅指店招表單申請與合約下載，不含資產管理功能，避免用語與D-004排除範圍混淆。
P.12（4.元件說明「公司別／胎別判斷」） | 「此判斷邏輯應由後端依dealer/company_code/product_series等資料回傳前台，不由使用者人工選擇」「架構需保留多公司別、多胎別與多語系擴充彈性；是否納入本期實作範圍另行確認」 | 【高關注/可能衝突】D-007：B2B平台最終依轎車胎、貨車胎、摩托車胎三類經銷商，分別建立獨立顯示介面/欄位設定，不強制三類共用同一套畫面（與DOC-01、DOC-02已發現之衝突同一議題） | 現行架構規劃為「單一前端依公司別+胎別動態決定可見功能與內容」之共用介面方案，與決議「三類分別建立獨立顯示介面/欄位設定」方向不一致。建議與DOC-01、DOC-02之修改方向保持一致，重新確認是否改為三套獨立介面架構，並於本節明確補充與D-007之對應關係。
P.13-14（5.1完整訂單流程時序圖，步驟3「寄信通知建大業務人員」／步驟4「寄信通知經銷商（訂單已確認）」） | 5.1時序圖僅呈現「下單通知」（內部業務人員）與「轉單成功通知」（經銷商）兩項通知 | D-005：通知信件需求清單（下單通知、轉單成功通知、對帳完成通知、廣告資產到期提醒）全部納入本期開發範圍 | 目前時序圖缺少「對帳完成通知」與「廣告資產到期提醒」之觸發流程與系統設計。建議於5.資料流與時序章節補充此兩項通知之時序圖、觸發條件（如對帳完成後、合約到期前）與寄送對象說明，使4項通知需求皆有對應架構設計。
P.9（4.1前台頁面說明「產品詳情/products/:code 規格/圖片/報價」）／P.10（核心資料模型kenda.product） | kenda.product欄位僅列「成品代號、規格、花紋、尺寸」，未見圖片儲存欄位或圖片載入架構說明 | D-006：花紋圖片顯示邏輯（未篩選/顯示全部商品採列表式、不顯示圖片；篩選特定花紋後顯示對應圖片及簡介說明）；TO-006：艾創點確認花紋圖片存放技術實作方式【待確認，未完成】 | 【待補資料】架構文件目前未定義花紋圖片之儲存方式（資料庫Binary欄位／檔案系統／CDN）與對應kenda.product欄位設計，待TO-006確認存放技術後，於核心資料模型與技術棧章節補充對應欄位、儲存方案與圖片載入流程，暫不建議自行假設儲存技術。

## 期中文件DOC-04資料庫設計文件2.0
建大工業經銷商平台專案｜期中文件修改建議對照表
狀態 | 草稿｜需人工確認後方可交付
比對基準 | 建大_會議紀錄_20260623_Draft.docx（草稿，未經正式確認）
本分頁比對之期中文件 | DOC-04資料庫設計文件2.0.docx（文件標示v1.0，發行日2026-06-01；內含v1.1更新摘要2026-06-02。版本日期遠早於會議日期2026-06-23，且早於DOC-01/02/03，落差風險相對較高，提醒審閱時留意）
負責角色 | 員工_01_專案分析師（比對分析）／員工_02_文件資料助理（彙整製表）
製表日期 | 2026-06-25
提醒 | 本表僅為分析建議，不構成正式決議；標示【待確認】之項目尚未拍板，請勿直接視為定案規格
頁碼 | 需修改段落 | 參照會議內容 | 建議修改內容
P.33（7.1業績計算－方式一／方式二並列說明）／P.7（3.資料表清單 kenda.performance） | 7.1節同時並列「方式一：出貨單業績明細子陣列加總（即時計算）」與「方式二：kenda.performance暫存（批次同步，經GET /erp/v1/performance定期拉回）」兩套計算邏輯，未明確指定何者為現行採用方式；3.資料表清單仍將kenda.performance定義為「由排程API定期從ERP拉回的月度業績總額」 | 【高關注/確認衝突】D-003：業績計算邏輯由建大處理，艾創點僅提供「業績月份」欄位協助加總；業績原始資料來源為項目3之出貨通知資料，此即業績API（項目4）被移除之原因 | 文件本身已並列兩套方式但未收斂，決議已明確答案：應以「方式一：出貨單performance_detail子陣列加總」為唯一業績計算邏輯。建議刪除或標示「方式二：kenda.performance批次同步」為已停用/歷史方案，並同步修改3.資料表清單中kenda.performance之說明文字（移除「由排程API定期從ERP拉回」之描述，或註明僅保留表結構供歷史資料查詢，不再寫入新資料）。
P.7（3.資料表清單 kenda.bonus／kenda.reconciliation）／P.21-22（4.14／4.15欄位定義）／P.32（6.1備注） | kenda.bonus「獎金暫存，由排程API定期從ERP拉回」；kenda.reconciliation「對帳暫存，由排程API定期從ERP拉回」；6.1備注提及兩表目前無SQL唯一約束 | TO-003：雙方確認獎金API、對帳API是否維持原規劃或併入出貨單資料【待確認，未完成】 | 【需確認】獎金與對帳是否與業績一併改為出貨單資料來源，屬TO-003尚未拍板事項，建議暫不更動kenda.bonus/kenda.reconciliation之設計，僅於文件中加註【待確認：依TO-003結論調整，可能需與業績一併改為出貨單明細加總，或維持現行排程API批次同步】，避免提前假設答案。
P.28（5.2產品類別代碼表 BC／MC／PCR／IC） | 5.2產品類別（category／product_category）代碼表僅定義BC（自行車胎）、MC（機車胎）、PCR（轎車胎）、IC（工業胎）四類 | 【高關注/可能衝突】D-007：B2B平台最終依轎車胎、貨車胎、摩托車胎三類經銷商，分別建立獨立顯示介面/欄位設定，不強制三類共用同一套畫面 | 決議所稱三類（轎車胎／貨車胎／摩托車胎）與現行代碼表（BC自行車胎／MC機車胎／PCR轎車胎／IC工業胎）無法直接對應：代碼表中沒有「貨車胎」對應值，且多出BC、IC兩類決議未提及之分類。建議與建大確認：(1) D-007之「貨車胎」應對應代碼表哪個現有值或需新增代碼；(2) BC、IC兩類是否仍維持現狀、是否納入三類獨立介面規劃；並同步檢視此代碼表是否為DOC-01～03所稱「公司別＋胎別」判斷邏輯之實際資料來源。
P.21（4.18店招申請）／P.35（v1.1更新摘要「店招為獨立流程」） | kenda.signage僅含店招申請書/合約/進度（draft→submitted→processing→done）相關欄位，未見「廣告資產合約下載」或資產管理相關資料表/欄位；v1.1摘要僅說明「店招為獨立流程，不可與經銷商下單混用」 | D-004：店招（廣告招牌）系統範圍界定為「表單申請」邏輯，不包含「資產管理」功能；建大原提出之資產管理需求，當時未獲艾創點同意納入範圍 | 現行資料模型僅涵蓋店招表單申請，未包含資產管理相關資料表，方向與D-004一致，惟需與DOC-03（已列kenda.contract合約下載一表）對照確認：本資料庫設計文件是否也需要補上對應的合約下載資料表，或DOC-03之kenda.contract本身即屬「資產管理」應一併排除，建議三份文件（DOC-03、DOC-04）就此範圍邊界統一用語與資料表設計。
P.13-14（4.5產品主檔kenda.product，tread_pattern／image欄位） | kenda.product僅有tread_pattern（花紋，char）與image（產品主圖binary，多圖由attachment管理）欄位，未見針對「花紋」分類顯示對應圖片的專屬欄位或關聯表設計 | D-006：花紋圖片顯示邏輯（未篩選/顯示全部商品採列表式、不顯示圖片；篩選特定花紋後顯示對應圖片及簡介說明）；TO-006：艾創點確認花紋圖片存放技術實作方式【待確認，未完成】 | 【待補資料】目前image欄位僅綁定單一產品主圖，未設計「依花紋值對應圖片+簡介」之資料結構（如花紋代碼對照圖片的關聯表）。待TO-006確認存放技術後，於4.5節補充對應欄位或新增關聯表設計，暫不建議自行假設資料結構。
P.14-15（4.6報價單頭 kenda.quote欄位定義） | kenda.quote欄位僅有quote_no（UNIQUE）、purpose、maintain_date（維護日期）等，未見明確的「生效日」欄位 | D-001：報價單同步覆蓋邏輯——Key為報價單號；同單號→覆蓋；單號不存在→新增；同單號但生效日不同→直接覆蓋生效日，不保留歷史版本 | 【待確認】quote_no的UNIQUE約束已可支援「同單號→覆蓋、不保留歷史版本」之邏輯，但決議提及之「生效日」在現行欄位定義中找不到對應欄位，需確認maintain_date是否即代表此「生效日」用途，或需於kenda.quote新增專屬生效日欄位，以使覆蓋邏輯有明確資料落地依據。

## 期中文件DOC-05API介接規格書2.0
建大工業經銷商平台專案｜期中文件修改建議對照表
狀態 | 草稿｜需人工確認後方可交付
比對基準 | 建大_會議紀錄_20260623_Draft.docx（草稿，未經正式確認）
本分頁比對之期中文件 | DOC-05-API-介接規格書 2.0.docx（文件標示v1.0，發行日2026-06-01；內含v1.1更新摘要2026-06-02。版本日期遠早於會議日期2026-06-23，與DOC-04同批次，落差風險較高）
負責角色 | 員工_01_專案分析師（比對分析）／員工_02_文件資料助理（彙整製表）
製表日期 | 2026-06-25
提醒 | 本表僅為分析建議，不構成正式決議；標示【待確認】之項目尚未拍板，請勿直接視為定案規格
頁碼 | 需修改段落 | 參照會議內容 | 建議修改內容
P.49-51（4.4 GET /erp/v1/performance（API#4業績查詢）－端點資訊／Query參數／Response完整規格） | 4.4節完整定義「API#4業績查詢」端點：方向（艾創點平台→建大ERP）、Method GET、Path /erp/v1/performance、觸發時機（建大呼叫API排程定期同步業績資料）、Query參數、Response schema（months[]/details[]/total/cumulative_total） | 【高關注/確認衝突，文件原文逐字對應】D-003：業績計算邏輯由建大處理，艾創點僅提供「業績月份」欄位協助加總；業績原始資料來源為項目3之出貨通知資料，此即業績API（項目4）被移除之原因 | 本節標題本身即為「API#4業績查詢」，與決議逐字指名移除的「業績API（項目4）」完全對應，是全部期中文件中最直接、最具體的衝突證據。建議整節刪除或明確標示【已停用，依2026-06-23會議決議D-003移除】；同步修改第4節開頭「建大ERP介接API：...」之API總數說明（原6支→5支）；業績資料改為直接取用4.3節（API#3）Response中shipments[].performance_detail子陣列彙總，該結構已存在，無需新增。第5節資料字典對照表、第6節錯誤碼表中若有專屬本API的條目亦需一併檢視刪除。
P.53-55（4.5 GET /erp/v1/bonus（API#5獎金查詢）／4.6 GET /erp/v1/reconciliation（API#6對帳查詢）－完整端點規格） | 4.5、4.6節分別完整定義「API#5獎金查詢」「API#6對帳查詢」端點，皆為Odoo排程定期拉取建大ERP資料後暫存查詢 | TO-003：雙方確認獎金API、對帳API是否維持原規劃或併入出貨單資料【待確認，未完成】 | 【需確認】獎金、對帳是否與業績一併改為出貨單資料來源，屬TO-003尚未拍板事項。建議暫不更動4.5、4.6節規格，僅加註【待確認：依TO-003結論調整，可能需與業績一併移除改用出貨單資料，或維持現行ERP排程API】，避免在TO-003未確認前提前刪除或修改。
P.44（4.3 GET /erp/v1/orders/{erp_order_no}（API#3訂單資訊查詢）－端點資訊「方向」與「觸發時機」欄位） | 「方向」欄標示「艾創點平台→建大ERP」、Method GET；但下方「觸發時機」欄卻寫「由建大ERP拋向平台，經銷商查詢訂單狀態時（即時），或Odoo排程定期同步」，方向定義與觸發時機描述前後不一致；全文未見對應的POST端點規格 | 【需確認/文件自身用語矛盾】D-010：項目3之POST/GET雙軌機制——ERP存檔當下主動POST通知B2B，B2B同時保留GET作備援查詢；出貨時建議直接POST【待確認：是否已形成正式決議】 | 本節現有「方向：艾創點平台→建大ERP（GET，平台主動拉取）」與「觸發時機：由建大ERP拋向平台」二者語意矛盾，無論D-010最終是否定案，建議先修正此處用語使方向定義內部一致。若D-010後續確定採雙軌制，需於4.3節新增對應POST端點規格（由建大ERP存檔/出貨當下主動呼叫艾創點平台），並明確區分「POST＝主動通知」與「GET＝備援查詢」兩種情境，避免實作時方向混淆。
P.38-39（4.1 POST /erp/v1/orders（API#1產生正式訂單）－端點資訊「方向」與「觸發時機」欄位） | 「方向：艾創點平台→建大ERP」、Method POST、「觸發時機：建大業務後台「確認訂單」操作後，Odoo自動呼叫」——文件描述為已自動化之POST流程 | D-009：項目1未來討論方向為ERP存檔當下主動POST，惟現行仍為人工同步，此方向尚未拍板【待確認：是否已形成正式決議】 | 文件4.1節描述本項目已是「Odoo自動呼叫」之自動化流程，但會議紀錄指出「現行仍為人工同步」，二者對現況的描述不一致，建議先與建大確認目前實際運作狀態（已自動化或仍人工），再視D-009後續決議結果（是否改為ERP存檔當下主動POST）評估是否需調整本節介接方向與觸發時機描述，目前暫標示【待確認：現況與D-009未來方向均需與建大核對】。
P.42-43（4.2 GET /erp/v1/pricelist（API#2報價單同步）－功能說明與Response欄位，僅見maintain_date） | 功能說明僅寫「取得指定客戶的最新報價單號與明細，同步至Odoo kenda.quote資料表」，未說明覆蓋/新增判斷邏輯；Response欄位僅有maintain_date（維護日期），無「生效日」對應欄位 | D-001：報價單同步覆蓋邏輯——Key為報價單號；同單號→覆蓋；單號不存在→新增；同單號但生效日不同→直接覆蓋生效日，不保留歷史版本 | 建議於4.2節功能說明明確補充D-001之覆蓋/新增判斷規則文字，並於Response schema中補充「生效日」欄位定義（或確認maintain_date是否即代表此用途）。此項與DOC-04資料庫設計文件中kenda.quote欄位定義之同一缺口需同步修改，避免API規格與資料庫設計各自表述不一致。
P.16（3.11 POST /cart/checkout，「並觸發通知流程」）／全文檢索 | 全文僅於3.11節提交訂單處出現一句「並觸發通知流程」，未見「對帳完成通知」「廣告資產到期提醒」之專屬觸發條件、呼叫時機或收件對象的API層級規格 | D-005：通知信件需求清單（下單通知、轉單成功通知、對帳完成通知、廣告資產到期提醒）全部納入本期開發範圍 | 目前API規格書缺少「對帳完成通知」與「廣告資產到期提醒」之觸發設計（例如：對帳資料同步完成後由何處觸發、店招合約到期前多久由排程觸發）。建議補充此兩項通知對應的觸發事件、呼叫時機（內部事件 or ir.cron排程）及收件對象定義，使D-005所列4項通知需求在API規格層級皆有完整對應，並與DOC-03系統架構文件中相同缺口的修改保持一致。