建大經銷商平台專案 — 開發進度總覽 v2.0

盤點日期：2026-07-21

經銷商下單流程（F001）

完成度：40%

客戶需求：

☐ 1. 商品瀏覽（分類／搜尋／排序／規格篩選），需要再調整

☐ 2. 商品詳情頁（規格顯示）

☐ 3. 多張圖片／影片展示

☐ 4. 購物車完整功能（加／改／刪數量）

☑ 5. 結帳送出訂單並推送 ERP

☐ 6. 後台「確認訂單」操作按鈕

☐ 7. 訂單狀態變更 mail 通知（需建大提供 O365 串接資料、客戶(經銷商)信箱）

☐ 8. 7/6 提出的下單畫面調整需求（MC／PCR／BC 規格欄位、模糊搜尋等，尚未寫成開發指令）

訂單匯入（F002）

完成度：60%

客戶需求：

☑ 1. 規格與匯入工具鏈備妥

☐ 2. 舊訂單資料成功匯入

☐ 3. 匯入後訂單資料後台正確顯示（卡在第二次調整的拆單邏輯是否正確，尚未確認）

最新消息功能改造（F003）

完成度：85%

客戶需求：

☑ 1. 分類管理（AC/MC/BC/OTHER）

☑ 2. 圖片調整

☑ 3. 前台排版自主調整

☑ 4. 顯示對象白名單＋全選

☑ 5. 消息類型分類

☐ 6. 標題／內容模糊搜尋

全站 Banner／語系切換（F004）

完成度：85%

客戶需求：

☑ 1. 依產品類別輪播 Banner

☑ 2. 語言切換器（依 area_code 自動偵測）

☐ 3. 客戶確認最終要用哪一張 Banner 圖（卡在客戶決定，非艾創點未做完）

店招申請－申請書（F005-1）

完成度：70%

客戶需求：

☑ 1. 表單填寫功能

☑ 2. 後台任務清單

☐ 3. 提交後自動通知建大業務（卡 BPM，尚不知道怎麼設計）

☐ 4. 依地區自動帶出施工項目（卡 BPM，尚不知道怎麼設計）

店招申請－進度查詢（F005-2）

完成度：60%

客戶需求：

☐  1. 後端查詢 API（本機已驗證）

☑ 2. 前台分頁籤與欄位雛形（狀態／申請進度分開顯示）

☐ 3. 前台改接新版查詢 API（目前仍是舊寫法，資料多會被截斷）

☐ 4. 搜尋欄＋換頁功能

☐ 5. 推上客戶測試網站

◐ 6. 7/16 已將原「合約」頁面併入本功能，仍在測試中

店招申請－到期列表（F005-3）

完成度：40%

客戶需求：

☑ 1. 到期列表顯示功能

☐ 2. 7/16 客戶新增需求：下載當前查詢畫面的 PDF 檔（尚未開始）

合約下載（F006）

完成度：90%

客戶需求：

☑ 1. 前台依國家＋胎種別＋廠別自動篩選

☑ 2. 點擊下載 PDF

☑ 3. 中文檔名、認證 header 等 3 個真 bug 已修復並驗收（2026-07-16 Jenny 遠端實測通過）

☐ 4. 後台上載／刪除／修改操作本身尚未實測（先前測試資料是腳本灌入）

☐ 5. 客戶（建大）正式驗收待確認

帳號管理（F007）

完成度：20%，僅平台初始功能

客戶需求：

☑ 1. 經銷商子帳號管理（框架存在）

☑ 2. 前台個人資料維護（框架存在，但改了不會回寫 ERP）

☐ 3. 依需求逐項核對功能與設定細節（尚未進行，排程未輪到；F001-F011 都會有針對內部帳號或（經銷商）帳號的細節功能卡控，可能需要整理出來）

☐ 4. 建大是否已反映調整意見待確認

訂單查詢（F008，含後台訂單與 ERP 同步機制）

完成度：15%，僅平台初始功能畫面

客戶需求：

☐ 1. 前台訂單查詢（出貨／發票進度）依需求核對

☐ 2. 後台「確認訂單」操作按鈕

☐ 3. 訂單狀態 mail 通知

☐ 4. 建大是否已反映調整意見待確認

業績查詢（F009）

完成度：15%，僅平台初始功能畫面

客戶需求：

☐ 1. 依需求核對顯示欄位、篩選邏輯

☐ 2. 後台業務維護區塊（新的填寫數字欄位）

☐ 3. 資料到前台時即時加總

☐ 4. 建大是否已反映調整意見待確認

☐ 5. 依賴建大端業績 API 如期交付（最慢繳交日尚未填）

獎金查詢（F010）

完成度：15%，僅平台初始功能畫面

客戶需求：

☐ 1. 依需求核對顯示欄位、篩選邏輯（需補客戶要調整方向）

☐ 2. 建大是否已反映調整意見待確認

☐ 3. 依賴建大端獎金 API 如期交付（最慢繳交日 2026-07-24）

對帳查詢（F011）

完成度：15%，僅平台初始功能畫面

客戶需求：

☐ 1. 依需求核對顯示欄位、篩選邏輯

☐ 2. 需要對帳時依要求的時間觸發信件請客戶（經銷商）上系統確認對帳

☐ 3. 建大是否已反映調整意見待確認

☐ 4. 依賴建大端對帳 API 如期交付（最慢繳交日 2026-07-24）

風險評估

8/15 前建大 ERP 端要交付 6 支 API＋BPM：多數最慢繳交日落在 8/15 之前，但「訂單查詢 API」「業績查詢 API」目前沒有承諾日期，需主動跟建大補要；BPM／Mail 通知是否算合約範圍內也還沒確認。

F007–F011 目前只有框架，完成度多數是 15%：程式碼存在但沒依需求逐項核對、沒測試過，8/15 前要先確認建大是否已反映調整意見，再排測試。

下單流程兩個缺口：後台沒有「確認訂單」按鈕、訂單狀態沒有 mail 通知（通知信需建大提供 O365 串接資料）；業務確認是否必要、通知信該何時寄，這兩點還沒釐清，需要盡快排時間確認。

權限管控全部延後：所有後台使用者共用最寬鬆權限，正式上線前若沒排進時程，是資安破口。

搜尋功能統一延後：多個頁面都需要模糊搜尋功能窗，刻意等盤點清楚後一次設計，目前清單還沒整理出來。

合約下載待補測：後台上載／刪除／修改操作本身沒測過，客戶正式驗收也未確認。

文件與實際進度容易脫節：內部總覽表更新速度跟不上實際狀況（合約下載是一例），下判斷前建議直接核對程式碼或問 Jenny 最新狀況。