## 專案時程追蹤表
階段 |  | 預期月與週別 | 預期完成 | 實際完成 | 待辦事項 | 狀態 | 備註 | 系統對應
階段一｜需求了解與SA | 2026/04 W1–W4 |  |  |  | ▣ 需求了解與SA（到期 2026/04 W1–W4）
| 1 | 2026/04 W1–W4 | 4月 | 2026-04-30 | 需求訪談與盤點 | 已完成 | 依00任務說明與01流程知識整理初稿進行 | 雙方
| 2 | 2026/04 W1–W4 | 4月 | 2026-05-01 | 流程、單據與簽核規則蒐集 | 已完成 |  | 雙方
| 3 | 2026/04 W1–W4 | 4月 | 2026-05-02 | 舊系統功能現況調查 | 已完成 | 經銷商下單平台_原始 | 雙方
階段二｜規格開立與確認 | 2026/05 W1 – 2026/06 W1 |  |  |  | ▣ 規格開立與確認（到期 2026/05 W1 – 2026/06 W2）
| 4 | 2026/05 W1 – 2026/06 W2 | 2026-06-05 | 2026-06-10 | 17項功能規格書草稿（A.工具方式／B.規格要點） ERP 6支API規格確認 | 已完成 | 確認需設計的大項目標題與預期執行方式 | 艾創點
| 5 | 2026/05 W1 – 2026/06 W2 | 2026-06-05 | 2026-06-30 | 期中交付文件 | 已完成 | DOC-01~DOC-05，簽收並開立發票 | 雙方
| 6 | 2026/05 W1 – 2026/06 W2 | 2026-06-05 | 2026-06-25 | 待確認問題清單（Q01-Q06等）回覆確認 | 已完成 | 對應_問題確認清單v2.0 | 艾創點
階段三｜程式開發（總長度維持原訂10週，未順延） | 2026/06 W1–W2 |  |  |  | ▣ Sprint 3-1：經銷商系統管理（到期 2026/06 W1–W2）
| 7 | 2026/06 W1 |  |  | 經銷商帳號管理（主帳號／子帳號）開發 | 待完成 | 工作期壓縮為1週，為容納Sprint末緩衝週 | 艾創點
| 8 | 2026/06 W1 |  |  | 前台個人帳號管理開發 | 待完成 | 工作期壓縮為1週，為容納Sprint末緩衝週 | 艾創點
| 9 | 2026/06 W2 |  |  | 客戶意見回饋與調整（緩衝，1週） | 待完成 | 依使用者指示自既有10週時段內分配，未延長階段三總時程 | 雙方
| 2026/06 W3–W4 |  |  |  | ▣ Sprint 3-2：經銷商前台管理（到期 2026/06 W3–W4）
| 10 | 2026/06 W3 | 2026-06-19 |  | 最新消息公告功能開發 | 已完成 | 消息分類欄位/顯示對象控制/前台排版 待：模詞搜尋 | 艾創點
| 11 | 2026/06 W3 | 2026-06-26 |  | 店招申請（申請書／合約書／到期列表／進度查詢）開發 | 等待補文件 | 目前有雛型，店招申請規格定案版本：待修改；工作期壓縮為1週 | 艾創點
| 12 | 2026/06 W4 | 2026-07-03 |  | 客戶意見回饋與調整（緩衝，1週） | 未開始 | 依使用者指示自既有10週時段內分配，未延長階段三總時程 | 雙方
| 2026/07 W1–W3 |  |  |  | ▣ Sprint 3-3：訂單管理（核心模組）（到期 2026/07 W1–W3）
| 13 | 2026/07 W1–W2 | 2026-07-03 |  | 產品總覽與訂購開發 | 未開始 | 下單介面調整：目前剩餘BC未核對討論 已確認： 1.客戶主檔的產品類別不等於下訂時的產品總類；用公司號去配對"報價單號"，再用"報價單號"去篩"產品成代"，再用"產品成代"到【各公司報價產品主檔】配對『產品類別』 2.分類方式與產品主檔實際代碼的關聯性 | 艾創點
| 14 | 2026/07 W1–W2 | 2026-07-10 |  | 與ERP同步訂單開發（客製功能） | 未開始 |  | 雙方
| 15 | 2026/07 W3 | 2026-07-24 |  | 後臺成立訂單與通知經銷商開發 | 未開始 | 訂單資訊可透過郵件發送給經銷商確認 文件：經銷信箱&O365 | 艾創點
| 16 | 2026/07 W4 | 2026-07-31 |  | 客戶意見回饋與調整（緩衝，1週） | 未開始 | 核心模組變動影響較大，緩衝自既有3週時段內分配，未延長總時程 | 雙方
| 2026/07 W4–2026/08 W2 |  |  |  | ▣ Sprint 3-4：經銷商個人查詢（到期 2026/07 W4–2026/08 W2）
| 17 | 2026/07 W4–2026/08 W1 | 2026-08-01 |  | 經銷商訂單/業績/獎金/對帳查詢介面開發＋ERP查詢API串接 | 未開始 | 各查詢功能均呼叫ERP端API，僅回傳結算後彙總值；工作期壓縮為2週 | 雙方
| 18 | 2026/08 W2 | 2026-08-15 |  | 客戶意見回饋與調整（緩衝，1週） | 未開始 | 為銜接流程整測前最後一次調整窗口，緩衝自既有3週時段內分配 | 雙方
| 2026/06 W1 – 2026/08 W2（全程平行） |  |  |  | ▣ 平行軌：ERP端6支API開發（到期 2026/06 W1 – 2026/08 W2（全程平行）
| 19 | 2026/06/29–2026/07/03 | 2026-08-07 |  | 建大BPM表單流程介接提供（店招施工項目代號傳遞，例：A[店招]、F[形象店]） | 未開始 |  | 雙方
| 20 | 2026/07/06–2026/07/10 | 2026-07-31 |  | 1.報價同步：後台－價格表 ↔【即時自動】↔ 經銷商報價單API | 未開始 | 報價單改為正式報價 | 雙方
| 21 | 2026/07/13–2026/07/17 | 2026-08-07 |  | 2.下訂單同步：後台－訂單同步 ↔ 訂單資訊API（A.Odoo呼叫ERP 正式訂單→出貨通知單/餘單→出貨單） | 未開始 | 6/30確認資料的方式：例外情況-免費促銷品，訂單別不一樣不是從前台下單 業績依照下訂為主，只有B2B前台下單的才算業績，ERP下單不算；後台轉訂單時決定算不算業績，是否可以加總 待與蘇sir【B2b 產生訂單的序號】(分頁:QA解釋)：1項100條，只出50條，結轉第二個項次，後續剩餘50為第二項次 全部都以建大的API為基準覆蓋 還有生產廠與成代組合問題 | 雙方
| 22 | 2026/07/20–2026/07/24 |  |  | 3.訂單查詢：經銷商訂單查詢（前台） ↔ 訂單資訊API（讀取建大出貨通知單/出貨單） | 未開始 |  | 雙方
| 23 | 2026/07/27–2026/07/31 |  |  | 3-1.業績查詢：經銷商業績查詢（前台） ↔ 業績API | 未開始 | API業績全部打進來，具體要不要算是由訂單號碼撈平台資料是否加總 建大提供：業績目標表格； 待確認(蘇sir)未來由業務人員自行匯入：1.EXCEL (需給標準格式) / 手動登打(分頁:業績目標示意)；2.有畫面顯所有經銷商目前目標(任務量/任務額)；年度/胎別/單位 | 雙方
| 24 | 2026/08/03–2026/08/07 | 2026-07-24 |  | 5.獎金查詢：經銷商獎金查詢（前台）→ 獎金暫存 ↔ 獎金API ERP呼叫Odoo | 未開始 |  | 雙方
| 25 | 2026/08/10–2026/08/14 | 2026-07-24 |  | 6.對帳查詢：經銷商對帳查詢（前台）→ 對帳暫存 ↔ 對帳API ERP呼叫Odoo | 未開始 | 後台維護功能 | 雙方
| 26 | 2026/08/17–2026/08/21 | 2026-07-31 |  | 7.Mail寄信通知： | 未開始 | 4種寄信通知 參考分頁"API&mail" | 雙方
| 27 | 2026/08/24-2026/08/29 | 2026-08-14 |  | 與平台端各Sprint進度對齊確認 | 未開始 | 建議每個Sprint結束時雙方對一次進度檢查點 | 雙方
階段四｜流程整測 | 2026/08 W3 – 2026/09 W2 |  |  |  | ▣ 流程整測（到期 2026/08 W3 – 2026/09 W2）
| 28 | 2026/08 W3 – 2026/09 W2 | 2026-09-12 |  | 平台↔ERP串接整合測試 | 未開始 | 前置條件：商品/客戶代號一致性核對，見99編號06；應於 2026/08 W2 前完成確認 | 雙方
| 29 | 2026/08 W3 – 2026/09 W2 | 2026-09-26 |  | 例外情境測試（缺貨、同步失敗、權限） | 未開始 | 對應投影片36即時資料檢核與擋單機制 | 雙方
階段五｜測試驗收／教育訓練 | 2026/09 W3 – 2026/10 W4 |  |  |  | ▣ 測試驗收／教育訓練（到期 2026/09 W3 – 2026/10 W4）
| 30 | 2026/09 W3 9/28– 2026/10 W4 | 10月 |  | 使用者驗收測試（UAT） | 未開始 | 驗收標準尚未最終定案，見99編號07 | 雙方
| 31 | 2026/09 W3 9/28– 2026/10 W4 | 10月 |  | 經銷商／業務教育訓練 | 未開始 | 安排教育訓練日期 | 雙方
| 32 | 2026/09 W3 9/28– 2026/10 W4 | 2026-09-30 |  | 操作手冊／SOP交付 | 未開始 | 製作訓練手冊 | 雙方
階段六｜Go Live | 2026/11 W1 – W4 |  |  |  | ▣ Go Live（到期 2026/11 W1 – W4）
| 33 | 2026/11 W1 – W4 | 11月 |  | 正式上線 | 未開始 |  | 雙方
| 34 | 2026/11 W1 – W4 | 11月 |  | 上線後支援期觀察 | 未開始 |  | 雙方
本月

## QA解釋
初始版1分類(作廢) "BC/MC/PCR/IC" | 版本2分類 "AC/MC/BC/OTHER" （客戶分類） | 版本3 I1/B1/R1/M1/B2/A1/OB/EB/EM/OTHER/M2/I2 （產品主檔實際代碼） | 狀態
BC | BC | B1、B2、OB(襯帶)、EB(電動自行車胎)
MC | MC | M1、M2、I(工業)1(外)、I2(內)、EM(電動摩托車胎)
PCR汽車的子類之一 | AC 汽車輪胎 | R(子午線胎)1、I1、I2、A(汽車)1、A2、EV(電動汽車胎)
？ | OTHER | 都可能會買，不一定
缺少建大出貨明細
平台的出貨明細

## 業績目標示意
年度 |  | 月份 |  | 胎別 | MC | 計量單位 元或條 | 元 | 幣別 | 台灣 |  | 已訂案 單頭
經銷商代號 | 名稱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
信德
弘暘
正大
年度 |  | 胎別 | AC | 計量單位 元或條 | 條 |  |  |  | 已訂案 單頭
經銷商待號 | 名稱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
A
B
C
年度 |  | 胎別 | MC | 計量單位 元或條 | 元 | 幣別 | 台灣 |  | 已訂案 單頭
經銷商待號 | 名稱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
A
B
C
年度 |  | 胎別 | 其他 | 計量單位 元或條 | 元 | 幣別 | 台灣 |  | 已訂案 單頭
經銷商待號 | 名稱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
A
B
C

## API&mail
已完成
待確認
等待補文件
待完成

## 使用說明
本表設計參考使用者提供之專案管理表格範例（到期日/實際完成/待辦事項/狀態/備註/系統對應），內容換為建大工業經銷商平台專案版本。
三層結構（已與使用者確認，套用至全部六個階段）：
第1層【階段】：左側合併色塊，對應PPT甘特圖六大階段。
第2層【子目標】：「▣」開頭的橫幅列，代表階段內的具體子目標／Sprint，並標示其到期日。
第3層【待辦事項】：子目標下方逐項工作項目，到期日繼承自所屬子目標（或標示更細的工作期區間）。
到期日（階段／子目標層級）依據：PPT「專案時程預估」甘特圖色塊，已透過形狀座標分析技術還原（詳見99_待確認事項.md編號04）。此為PPT原始「簽約期望時程」，非目前實際開發進度確認。子目標層級之精確到期日待使用者提供，目前仍以週次格式呈現。
【v0.4更新－緩衝時程處理】
階段三（程式開發）每個Sprint末段加入「客戶意見回饋與調整」緩衝工作項目，緩衝天數依使用者指示設為1週／Sprint。
使用者已就「緩衝是否導致整體時程順延」做出決策：維持階段三總長度原訂10週（06W1–08W2）不變，緩衝週自既有各Sprint時段內部分配，即各Sprint原本的開發工作期間相應壓縮1週。
－ Sprint 3-1／3-2：開發工作期壓縮為1週＋緩衝1週＝原訂2週不變。
－ Sprint 3-3／3-4：開發工作期壓縮為2週＋緩衝1週＝原訂3週不變。
－ 風險提示（顧問建議）：開發工作期被壓縮，若實際功能複雜度高於預期，可能影響各Sprint如期完成；建議開發團隊評估目前壓縮後的工作期是否足夠，若不足需與建大工業重新討論時程或範圍，而非默默延誤。
－ 此緩衝週次分配與工作期壓縮安排為顧問依使用者決策換算之建議排法，非PPT原始甘特圖數字，已標示為「建議分配，待開發團隊確認可行性」。
「實際完成」「狀態」兩欄依使用者指示統一標示「待確認」，待取得建大工業實際進度後逐項回填。
本檔為草稿版本，存於91_跨員工協作區；待使用者與開發團隊確認內容後，再正式定版存入90_正式交付成果。
【v0.5更新－ERP API逐項拆解＋BPM排程／2026-06-30】
原「平行軌：ERP端API開發」區塊內之概要列「ERP 6支API開發」（保留未刪除），其下新增8列細項，改採「一週一組」排程，自2026/06/29當週起依序為：BPM表單流程介接（本週優先）→1.報價同步→2.下訂單同步→3.訂單查詢→4.業績查詢→5.獎金查詢→6.對帳查詢→7.Mail通知，至2026/08/21。
API 1-6項依2026/06/29提供之最新版「系統整合架構說明」圖整理，圖中項目1、2標示為「人工同步」機制（非單邊自動推送），觸發方（ERP端或平台端人員）尚未確認，與風險R-09（API發起方向爭議，99_待確認事項編號19）直接相關，建議優先與建大資訊部對齊。
第7項Mail通知僅見於較舊版「會議記錄用」架構圖，新版架構圖未顯示，是否仍在範圍內待確認（見99_待確認事項編號21）。
BPM表單流程介接對應風險R-03（DOC-01 p14、DOC-04 p27），是否在合約範圍內尚未確認，需Jenny裁示後才能排入正式時程。
風險提示（顧問建議）：本次新增8列排程使ERP端API/BPM軌道結束時間（2026/08/21）較v0.4原「全程平行」窗口（到期2026/08 W2）更晚，與階段四「流程整測」原訂2026/08 W3起始時間是否銜接／衝突，因現有檔案無法精確換算W3對應之實際日期，尚待確認（見99_待確認事項編號22）。
技術限制：本檔案因經Python（openpyxl）工具編輯，Excel原「狀態」欄下拉選單（資料來源：工作表1!$A$1:$A$5）已隨存檔流程遺失，請於Excel內手動重新設定資料驗證清單。