KC2 資訊軟體開發專案損益表

個案演練解答與計算過程

（依「KC2資訊軟體開發專案損益表與職務個案演練教材－彭金山學員版」整理，案例金額為教學假設）

個案一：專案經理－需求變更要不要免費做？

條件：額外開發測試工時 600 小時，平均人力完全成本每小時 1,250 元；延期期間額外雲端及管理成本 150,000 元；原專案毛利 2,200,000 元（原收入 6,000,000 元）。

1. 免費變更對直接成本及毛利的影響

| 項目 | 金額（元） | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 額外人力成本 | 750,000 | 600小時 × 1,250元／小時 |
| 延期額外雲端及管理成本 | 150,000 | 題目給定 |
| 免費變更增加之直接成本合計 | 900,000 | 750,000＋150,000 |
| 原專案毛利 | 2,200,000 | 毛利率 36.7%（以收入6,000,000計） |
| 變更後專案毛利 | 1,300,000 | 2,200,000－900,000 |
| 變更後毛利率 | 21.7% | 1,300,000 ÷ 6,000,000 |

若全數免費吸收，毛利率將由 36.7% 降至 21.7%，下降約 15 個百分點，且尚未計入延後3週對其他專案／資源排程的機會成本。

2. 決策：有條件接受

- 不建議全數免費：900,000元成本已侵蝕毛利近41%，且延後3週影響上線與客戶信任風險。

- 建議條件：以正式變更單重新報價（至少收取增量成本的70~100%），或以「延長保固期／降低下一階段服務費」換取部分工時，或分期於下一版本納入並收取加值模組費用。

- 若堅持免費，至少應要求：不可延誤既定上線里程碑（改以下一版本交付）、變更範圍書面鎖定、不得再追加。

3. 需求變更單應包含之資訊

- 變更內容與需求來源（客戶／單位、日期、提出人）

- 影響範圍：功能／模組、系統介面、資料結構

- 工時估算（分析、開發、測試、UAT）與對應成本

- 對時程／里程碑／上線日的影響

- 對契約金額、付款排程的影響（是否加價、是否簽署補充協議）

- 風險與相依性（是否影響其他既定功能或第三方介接）

- 核決層級與雙方簽核欄位（客戶＋內部PM／主管）

4. 可創造收入的替代方案

- 將「多公司別權限」「手機離線簽核」列為企業版加值模組，另立報價或併入下一年度訂閱／維護費調升。

- 以此案例作為未來標準功能，向其他客戶銷售，攤提本次開發成本。

- 提供限時折扣但綁定續約年限或提高年度維護費比例，換取免費開發的正當性。

個案二：產品經理／商業分析－三項功能先做哪一項？

條件：下一季開發能量 30 人週。三項候選功能：AI文件摘要（18人週，新增年收入240萬元，年運算成本60萬元）；手機簽核（12人週，新增年收入160萬元，可降低3%流失率）；資安稽核報表（15人週，新增年收入210萬元，有助大型企業0投標）。

1. 各方案人週效益比較

| 功能 | 投入人週 | 年收入（萬元） | 額外年成本（萬元） | 淨效益（萬元） | 淨效益／人週 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI文件摘要 | 18 | 240 | 60 | 180 | 10.0 |
| 手機簽核 | 12 | 160 | 0 | 160 | 13.3 |
| 資安稽核報表 | 15 | 210 | 0 | 210 | 14.0 |

在 30 人週限制下，「資安稽核報表＋手機簽核」＝27人週，淨效益合計370萬元，且仍保留3人週彈性；「AI文件摘要＋手機簽核」＝30人週剛好用滿，淨效益340萬元；「AI文件摘要＋資安稽核報表」＝33人週，超出產能，不可行。

2. 建議選擇與機會成本

- 建議組合：資安稽核報表＋手機簽核（27人週，淨效益370萬元）。

- 放棄AI文件摘要的機會成本＝180萬元淨效益（若選擇AI＋手機簽核則需放棄資安稽核報表之210萬元，機會成本更高），故資安＋手機組合較優。

- 待補資料：手機簽核降低3%流失率所對應之實際續約收入金額未提供，上述比較未納入其貨幣化效益，實際淨效益可能更高。

3. 功能分級與訂價建議

- 資安稽核報表：列為企業／政府標案加值模組，採額外授權費或年費計價。

- 手機簽核：納入標準版功能，作為續約與降低流失的留客工具，不另外收費或列為標準方案升級誘因。

- AI文件摘要：因有持續運算成本，建議採用量計費或加值訂閱層級，避免免費提供侵蝕毛利。

4. 建議KPI

- 新增年收入達成率（實際 ÷ 預估240/160/210萬元）

- 流失率變化（手機簽核上線前後比較）

- AI用量成本占AI模組收入比率（成本控管）

- 待補資料：客戶滿意度或NPS變化（如有調查數據可納入）

個案三：軟體工程師－技術債不處理真的比較省？

條件：每月緊急修復320小時，平均人力完全成本每小時1,200元；架構重整投入6人×8週×40小時；預期效果為緊急修復工時降低60%、事故下降50%。

1. 目前一年緊急修復成本

| 項目 | 計算 | 金額（元） |
| --- | --- | --- |
| 每月緊急修復成本 | 320小時 × 1,200元 | 384,000 |
| 年度緊急修復成本 | 384,000 × 12個月 | 4,608,000 |

2. 架構重整成本與投資回收期

| 項目 | 計算 | 金額（元） |
| --- | --- | --- |
| 架構重整投入工時 | 6人 × 8週 × 40小時 | 1,920小時 |
| 架構重整成本 | 1,920小時 × 1,200元 | 2,304,000 |
| 重整後每月緊急修復工時 | 320小時 × (1－60%) | 128小時 |
| 重整後年度緊急修復成本 | 128小時×1,200元×12 | 1,536,000 |
| 年度節省金額 | 4,608,000－1,536,000 | 3,072,000 |
| 投資回收期 | 2,304,000 ÷ 3,072,000 | 約0.75年（約9個月） |

待補資料：正式環境異常每月3次、事故下降50%對應之單次事故成本（含客戶信任損失、SLA違約金等）未提供，若納入將使回收期更短、投資效益更明顯。

3. 不處理技術債的隱藏成本

- 持續的緊急修復排擠新功能開發產能，等同於機會成本。

- 正式環境異常影響客戶信任與續約意願，可能間接造成流失或折價壓力。

- 團隊長期處於救火狀態，人員疲勞與離職風險上升，增加招募與知識傳承成本。

4. 分階段推動方案（不全面停止新功能）

- 將6名工程師分兩批、各4週輪替投入重整，同時保留部分產能維持既定新功能開發。

- 優先重整故障率最高、影響最大的模組，逐步擴及全系統。

- 每階段設定緊急修復工時與事故次數之改善指標，驗證效益後再擴大投入。

個案四：QA測試－自動化測試是不是只為了省人？

條件：每次發布4人×5天迴歸測試，每年發布12次，每人每日完全成本4,800元；每年24件正式環境缺陷，每件平均處理成本60,000元；自動化投入120萬元，自動化後每次降為6人天，缺陷下降50%。

1. 現況年度測試與缺陷成本

| 項目 | 計算 | 金額（元） |
| --- | --- | --- |
| 年度人工迴歸測試成本 | 4人×5天×12次×4,800元 | 1,152,000 |
| 年度正式環境缺陷成本 | 24件 × 60,000元 | 1,440,000 |
| 現況年度總成本 | 1,152,000＋1,440,000 | 2,592,000 |

2. 自動化後年度成本與投資回收期

| 項目 | 計算 | 金額（元） |
| --- | --- | --- |
| 自動化後年度測試成本 | 6人天×12次×4,800元 | 345,600 |
| 自動化後年度缺陷成本 | 12件（降50%）×60,000元 | 720,000 |
| 自動化後年度總成本 | 345,600＋720,000 | 1,065,600 |
| 年度節省金額 | 2,592,000－1,065,600 | 1,526,400 |
| 投資回收期 | 1,200,000 ÷ 1,526,400 | 約0.79年（約9.4個月） |

3. 測試人員可轉向之高價值工作

- 測試案例設計、風險為本測試策略規劃

- 探索式測試、使用性與邊界情境測試（自動化較難覆蓋之部分）

- 自動化測試框架維護與擴充、CI/CD整合

- 品質數據分析與缺陷根因分析，回饋開發流程改善

4. 品質成本KPI建議

- 正式環境缺陷數與缺陷密度（件／千行程式碼或件／版本）

- 平均每件缺陷處理成本

- 測試自動化覆蓋率

- 每次發布測試工時（人天）

個案五：DevOps－雲端費用降低會不會傷害SLA？

條件：每月雲端費用由120萬元增至180萬元；28%虛擬主機使用率低於10%；測試環境夜間仍運作；20%儲存資料超過一年未存取；SLA要求核心服務99.9%可用率；高用量客戶佔雲端成本40%但為固定月租。

1. 可改善雲端成本估算

| 項目 | 計算 | 金額（元） |
| --- | --- | --- |
| 目前每月雲端費用 | 題目給定 | 1,800,000 |
| 可辨識閒置與低使用資源占比 | 題目給定（估計） | 25% |
| 理論可改善金額（月） | 1,800,000 × 25% | 450,000（上限，需驗證） |
| 理論可改善金額（年化） | 450,000 × 12 | 5,400,000（上限，需驗證） |

待補資料：28%低使用率虛擬主機、夜間仍運作之測試環境、20%逾一年未存取儲存資料，各項對應之實際金額未單獨列出，上表為整體閒置比例之理論估算，非精確拆分金額，實際執行前應逐項盤點驗證，避免影響核心SLA。

2. 不影響核心SLA的節流方案

- 僅對非核心（測試、開發）環境進行排程關機／自動縮放，核心生產環境維持原有備援與資源配置。

- 低使用率虛擬主機先降規格或整併，觀察一段時間後再評估是否關閉，避免影響尖峰負載。

- 逾一年未存取資料移至低成本冷儲存層，而非直接刪除，兼顧合規與成本。

3. 高用量客戶開源方案

- 固定月租客戶如用量遠超合約範圍，可導入用量分級收費或超額用量加價機制。

- 針對高用量客戶另立「企業／大量使用」方案，收取較高月租以反映實際雲端成本。

4. 單位成本指標設計

- 每客戶雲端成本（雲端總成本 ÷ 客戶數或帳號數）

- 資源使用率（CPU／記憶體平均使用率，用於辨識閒置）

- 每交易／每API呼叫雲端成本

- 核心服務可用率（持續監控是否維持99.9%）

個案六：資安工程師－資安是費用還是訂單門票？

條件：初期導入費220萬元，年度維護80萬元；符合資安要求後可爭取年度合約1,500萬元；過去帳號冒用事件成本90萬元。

1. 資安投資效益分析

| 項目 | 金額（元） | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 初期投入 | 2,200,000 | MFA、弱點掃描、備援演練、事件通報、個資紀錄 |
| 年度維護 | 800,000 | 每年持續投入 |
| 第一年總投入 | 3,000,000 | 2,200,000＋800,000 |
| 可爭取年度合約 | 15,000,000 | 符合資安要求後之新增收入 |
| 第一年淨效益 | 12,000,000 | 15,000,000－3,000,000 |
| 過去帳號冒用事件成本 | 900,000 | 顯示現有風險已實際發生過 |

第一年即可回收投入並創造大幅淨效益（1,200萬元），且後續年度僅需負擔80萬元維護即可延續1,500萬元合約，投資效益非常明確。

2. 不投資的機會成本

- 直接損失1,500萬元年度合約機會（約為投入成本的5倍）。

- 持續暴露於帳號冒用等資安事件風險，過去已發生90萬元損失，未來可能再度發生或擴大。

- 影響公司在大型製造客戶與同類標案之信譽與投標資格。

3. 企業版／合規加值服務設計

- 將MFA、弱點掃描、備援演練等包裝為「資安合規套件」，作為企業版標準配備並收取對應授權費。

- 提供年度資安健檢、滲透測試等顧問加值服務，另立收費項目。

4. 資安投資管控原則

- 依客戶產業與合約規模分級要求資安投入，避免所有專案一律套用最高規格造成成本浪費。

- 將資安投資視為取得特定客群訂單之必要門檻成本，而非單純費用，納入報價評估。

- 設定資安投資之量化效益追蹤（如可爭取合約金額、事件成本下降）以利後續決策。

個案七：UI／UX設計－畫面改善如何變成利潤？

條件：每月新增客戶100家，每家月費10,000元；未完成初始設定率42%（三個月取消率35%），完成者取消率8%；改版投入65萬元，預估未完成率降至20%；客服案件每月600件，每件成本280元，預估下降25%。

1. 顧客流失分析（改版前）

| 客戶群 | 占比 | 人數（每月100家） | 取消率 | 流失客戶數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 未完成初始設定 | 42% | 42家 | 35% | 14.7家 |
| 完成初始設定 | 58% | 58家 | 8% | 4.64家 |
| 合計 | 100% | 100家 | － | 約19.3家／月 |

2. 改版後流失變化與年度效益

| 客戶群 | 占比 |  | 人數 | 取消率 |  | 流失客戶數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未完成初始設定（改善後） | 20% |  | 20家 | 35% |  | 7.0家 |
| 完成初始設定 | 80% |  | 80家 | 8% |  | 6.4家 |
| 合計 | 100% |  | 100家 | － |  | 約13.4家／月 |
| 效益項目 |  | 計算 |  |  | 金額（元） |  |
| 每月減少流失客戶數 |  | 19.3－13.4 |  |  | 約5.9家 |  |
| 每月保留收入效益（單一批次估算） |  | 5.9家 × 10,000元 |  |  | 約59,000 |  |
| 年化保留收入效益（保守估算） |  | 59,000 × 12 |  |  | 約708,000 |  |
| 改版前年度客服成本 |  | 600件×280元×12 |  |  | 2,016,000 |  |
| 改版後客服成本（降25%） |  | 2,016,000 × 75% |  |  | 1,512,000 |  |
| 客服成本年度節省 |  | 2,016,000－1,512,000 |  |  | 504,000 |  |
| 年度總效益（保留收入＋客服節省） |  | 708,000＋504,000 |  |  | 約1,212,000 |  |
| 投資回收期 |  | 650,000 ÷（1,212,000÷12） |  |  | 約6.4個月 |  |

待補資料：上表以單一批次新客戶估算保留收入，實際上每月皆有新客戶適用改善後之留存率，長期累積效益將高於此保守估算。

3. 啟用率改善對訂閱收入與續約之影響

- 未完成初始設定的客戶取消率（35%）遠高於完成者（8%），代表「啟用（Onboarding）」是訂閱收入能否穩定的關鍵斷點。

- 提高啟用完成率可直接降低短期取消、提升續約基礎，屬於典型「開源」而非單純UX美化。

4. UX損益KPI建議

- 7日內完成初始設定比率

- 三個月取消率（依完成／未完成設定分群追蹤）

- 操作型客服案件量與單件成本

- 客戶終身價值（LTV）變化

個案八：業務／售前－高營收專案為何可能不賺錢？

條件：原報價500萬元，客戶要求降為400萬元；直接開發成本230萬元、售前差旅30萬元、訓練20萬元、保固60萬元、需求變更準備40萬元；未含管理費用、延期風險、收款風險。

1. 專案毛利與毛利率

| 項目 | 金額（元） |
| --- | --- |
| 折價後收入 | 4,000,000 |
| 直接開發成本 | 2,300,000 |
| 售前差旅 | 300,000 |
| 訓練 | 200,000 |
| 保固 | 600,000 |
| 需求變更準備 | 400,000 |
| 已知直接成本合計 | 3,800,000 |
| 專案毛利 | 200,000 |
| 專案毛利率 | 5.0% |

毛利率僅5.0%，且尚未計入分攤營業費用（管理、財會、行政等）、延期風險與收款風險；只要其中任一項發生，此案極可能轉為虧損。

2. 是否應接案與條件

- 不建議在目前條件下無條件接受：5%毛利率遠低於健康專案應有水準（本教材基準案例為36.7%），安全邊際幾乎不存在。

- 若因指標客戶價值堅持承接，應附帶條件：明訂需求變更需另計費、爭取更有利收款排程（提高預付比例、縮短收款週期以降低資金成本）、保固範圍與服務水準明確界定上限。

3. 業務KPI建議（避免只追求營業額）

- 專案毛利率（而非僅簽約金額）

- 折價幅度與對應毛利率變化之關聯追蹤

- 收款週期／應收帳款天數

- 後續追加訂單／續約金額（驗證「指標客戶」假設是否實現）

4. 重新報價方案

- 提高收入面：以「指標客戶」名義爭取分階段擴充合約或未來優先採購承諾，並將部分折價轉換為延伸服務合約。

- 降低成本面：明確鎖定範圍、減少需求變更準備金之不確定性、以標準模組取代客製功能降低開發工時。

- 若客戶堅持400萬元且範圍不變，至少應要求管理費用另計或降低保固服務水準以維持基本毛利。

跨職務整合演練：B電子供應鏈AI流程平台 Go／No-Go決策

條件：預估合約收入2,400萬元，須於6個月內完成；客戶要求AI文件辨識、跨廠區簽核、異地備援、資安稽核、24小時重大事件回應；現有研發能量僅能承擔約70%工作量。

1. 產能缺口與初步判斷

| 項目 | 數據 |
| --- | --- |
| 合約收入 | 24,000,000元 |
| 專案期間 | 6個月 |
| 自有研發產能覆蓋率 | 約70% |
| 產能缺口 | 約30%，需外包／調整範圍或時程因應 |

待補資料：本案未提供各職務詳細工時與成本假設，無法如個案一至八精算損益表金額；以下依教材架構列出決策框架，供小組依實際資源填入預估專案損益表（作業表格式）。

2. 各職務關注重點

| 職務 | 主要觀點 | 損益表關注點 |
| --- | --- | --- |
| 業務 | 指標客戶應積極爭取 | 收入、折價、收款與追加機會 |
| 產品／分析 | 客製功能是否可產品化 | 未來收入與共用研發成本 |
| 專案經理 | 時程、範圍與變更控制 | 工時、延期與風險準備 |
| 研發／架構 | 技術可行性與技術債 | 開發成本、重工與維護成本 |
| QA | 6個月可能壓縮測試時間 | 預防成本與正式缺陷成本 |
| DevOps／資安 | 高可用與合規要求高 | 雲端、資安及持續維護成本 |
| 客戶成功 | 需專屬服務與訓練 | 續約收入與客服成本 |
| 財務 | 毛利、現金流與收款條件 | 專案毛利、營業利益及資金成本 |

3. 決策建議：有條件Go

在30%產能缺口未解決前，不建議無條件全數接受原範圍與時程；建議以下列條件作為Go的前提：

- 預付款至少30%，並採里程碑驗收與付款，降低收款風險。

- 客製需求（AI文件辨識、跨廠區簽核等）須有變更控制，超出範圍另行報價及調整時程。

- 高可用、異地備援、資安稽核及24小時SLA採加值計價，不併入基本報價吸收。

- 確認可外包之30%工作範圍、外包品質標準及供應商責任歸屬。

- 設定最低可接受毛利率、最大可投入工時上限及風險準備金額度，超過即重新談判時程或範圍。

4. 三項主要機會成本與隱藏成本

- 機會成本：若全力投入本案，可能排擠其他既有客戶維護或既定產品開發排程。

- 隱藏成本：6個月高壓縮時程易產生技術債與正式環境缺陷（比照個案三、四之經驗）。

- 隱藏成本：24小時SLA與異地備援之持續雲端與人力成本，若未於報價中反映，將侵蝕營業利益（比照個案五）。

5. 開源與節流方案建議

- 開源方案一：將AI文件辨識、資安稽核包裝為可複製之標準模組，未來銷售予其他客戶分攤研發成本。

- 開源方案二：24小時SLA與異地備援另立年度加值服務合約，形成持續性收入（比照個案六邏輯）。

- 節流方案一：非核心測試/開發環境依個案五原則進行雲端資源優化，降低本案雲端直接成本。

- 節流方案二：優先外包標準化、風險較低之30%工作範圍，內部人力聚焦高風險核心模組。

6. 各職務量化KPI建議

| 職務 | 建議KPI |
| --- | --- |
| 業務 | 實際收款進度 vs. 里程碑排程 |
| 專案經理 | 變更單處理時效與範圍外收入占比 |
| 研發／架構 | 技術債／重工工時占比 |
| QA | 正式環境缺陷數與缺陷成本 |
| DevOps／資安 | SLA達成率與雲端單位成本 |
| 客戶成功 | 續約率與客服成本占比 |
| 財務 | 專案毛利率與現金回收天數 |

總結提醒

- 本文件所有計算均依教材所提供之教學假設數據推導；標示「待補資料」之處，代表教材未提供對應金額或參數，作答與簡報時應據實說明為假設或另行確認，不宜自行臆測補足。

- 正式財務報表之收入與費用認列，仍應依契約內容、履約義務、公司會計政策及適用準則辦理；本文件僅供KC2課程內部管理演練使用。